Évaluation du Programme de coopération bilatérale d’Environnement Canada découlant du Fonds multilatéral du Protocole de Montréal

##### Mars 2007

Filière d’approbation du rapport

| Achèvement de l’étape de planification | janvier 2006 |
| --- | --- |
| Envoi du rapport à la direction pour réponse | décembre 2006 |
| Réception de la réponse de la direction | janvier 2007 |
| Achèvement du rapport | janvier 2007 |
| Approbation du rapport par le Comité ministériel de vérification et d’évaluation (CMVE) | mars 2007 |

Abréviations employées dans le rapport

| AAC | Agriculture et Agroalimentaire Canada |
| --- | --- |
| $C | Dollars canadiens |
| CFC | Chlorofluorocarbones |
| ACDI | Agence canadienne de développement international |
| MAECI | Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international |
| EC | Environnement Canada |
| AF | Année financière |
| DGAI | Direction générale des affaires internationales |
| PM | Protocole de Montréal |
| AEM | Agence d’exécution multilatérale |
| FMPM | Fonds multilatéral du Protocole de Montréal |
| UNO | Unité nationale de l’ozone |
| SACO | Substance appauvrissant la couche d’ozone |
| RAP | Rapport d’achèvement de projet |
| CGRR | Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats |
| PGF | Plan de gestion des frigorigènes |
| PGEF | Plan de gestion de l’élimination finale |
| ONU | Organisation des Nations Unies |
| PNUD | Programme des Nations Unies pour le développement |
| PNUE | Programme des Nations Unies pour l’environnement |
| ONUDI | Organisation des Nations Unies pour le développement industriel |
| $US | Dollars américains |

Préparé par la Division de l’évaluation, Direction générale de la vérification et de l’évaluation

Remerciements

L’équipe de projet de la Division de l’évaluation, Direction générale de la vérification et de l’évaluation, composée d’Anne-Marie Bédard et de la firme Stakeholder Research Associates et chapeautée par Janet King, sous la direction de Shelley Borys, Directrice, souhaite remercier pour leurs commentaires et réflexions les représentants des Unités nationales de l’ozone de la Bolivie, du Chili, de Cuba, de la Jamaïque, de l’Inde et du Kenya; les gouvernements de l’Australie, de l’Allemagne, de la France, du Japon, de la Suède, des États-Unis et du Canada; les agences multilatérales concernées, soit le Programme des Nations Unies pour l’environnement, le Programme des Nations Unies pour le développement et le Secrétariat du Fonds multilatéral. Un grand merci également aux membres du Comité d’évaluation qui ont guidé nos efforts tout au long des différentes étapes, soit Philippe Chemouny, Scott Wilson, Joana Talfre et Pierre Pinault.

Table des matières

SOMMAIRE	1

1.0	INTRODUCTION	8

1.1	Contexte	12

1.1.1	But et cibles du Protocole de Montréal	12

1.1.2	Fonds multilatéral du Protocole de Montréal	13

1.1.3	Contribution du gouvernement du Canada au Fonds multilatéral	16

1.1.4	Programme bilatéral d’EC découlant du Protocole de Montréal	17

1.2	Objet de l’évaluation	25

1.3    	Enjeux d’évaluation	25

1.4	Portée	26

1.4.1	Stratégie d’échantillonnage	26

1.5	Méthodologies	29

1.5.1	Revue de dossiers et de documents	29

1.5.2	Entrevues	30

2.0	CONSTATATIONS	31

2.1	Efficacité du Programme bilatéral d’EC	31

2.1.1	Matérialisation des impacts immédiats	32

2.1.2	Matérialisation des impacts intermédiaires	40

2.1.3	Matérialisation des impacts ultimes	43

2.2	Efficience de la conception du Programme et de l’utilisation des ressources	47

2.2.1	Efficience de la conception du Programme	47

2.2.2	Qualité et utilité des données sur le rendement	50

2.2.3	Coûts administratifs du Programme bilatéral	52

2.3	Pertinence du Programme bilatéral d’EC	55

2.3.1	Concordance du Programme d’EC avec les priorités du FMPM et les intérêts des pays de l’Article 5	56

2.3.2	Valeur ajoutée du Programme bilatéral d’EC pour le Fonds multilatéral	56

2.3.3	Concordance du Programme bilatéral avec les politiques actuelles d’EC	58

2.3.4	Valeur ajoutée du Programme bilatéral pour le Ministère	59

2.3.5	Options dans le cadre du mécanisme bilatéral	61

2.4	Leçons tirées	61

3.0	CONCLUSION	62

4.0	RECOMMANDATIONS	64

Annexe 1   Parties de l’Article 5	70

Annexe 2   Cadre d’évaluation	71

Annexe 3   Principaux documents examinés	75

# SOMMAIRE

L’évaluation du Programme de coopération bilatérale d’Environnement Canada a été approuvée par le Comité ministériel de vérification et d’évaluation, et elle était prévue au Plan de vérification et d’évaluation 2005-2006 à 2007-2008. La tenue de cette évaluation vient concrétiser un engagement pris envers le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) et offre aux décideurs d’Environnement Canada l’information factuelle dont ils ont besoin pour améliorer le rendement et le cadre de responsabilisation du Programme. Le Programme fait actuellement l’objet d’une vérification financière.

L’évaluation porte sur trois aspects, dont les leçons tirées et les facteurs ayant contribué à l’atteinte des résultats :

- Efficacité – Atteinte des résultats du Programme bilatéral d’EC, rendement global et succès du Programme.

- Efficience – Degré d’efficience dans la prestation, la gestion et l’organisation des ressources et des activités.

- Pertinence – Pertinence continue du Programme, y compris sa correspondance avec les politiques actuelles d’EC et l’opportunité de maintenir le mécanisme bilatéral.

L’évaluation porte au premier chef sur le rendement du Programme bilatéral d’EC créé sous l’égide du Fonds multilatéral du Protocole de Montréal, pour les années financières (AF) 1998-1999 à 2004-2005. Puisque EC a placé un accent particulier sur le secteur de l’entretien des équipements de réfrigération, l’évaluation se concentre sur ce secteur. L’information a été obtenue au moyen d’une revue de dossiers et de documents couvrant plus de 200 sources (lignes directrices, plans, rapports de projet, rapports financiers, évaluations, appréciations, correspondance, etc.) et d’entrevues auprès de 33 personnes représentant le gouvernement du Canada, certains des pays visés par l’Article 5, des organismes multilatéraux, des donateurs bilatéraux et le Secrétariat du Fonds multilatéral.

Contexte

Le Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal (FMPM) a été constitué en 1990 pour aider les pays visés par l’Article 5 à honorer les obligations que leur confère le Protocole, en leur offrant un soutien financier et technique qui contrebalance l’impact économique d’un changement de technologies. Le Fonds est approvisionné par les contributions obligatoires des pays industrialisés qui en font partie, il est géré par un Comité exécutif représentant les pays industrialisés et les pays en développement, et il est mis en œuvre par un mécanisme de financement multilatéral ou bilatéral. Au nom du gouvernement du Canada, l’Agence canadienne de développement international (ACDI) a la responsabilité de verser directement au FMPM 80 % de la contribution canadienne, et Environnement Canada (EC) doit payer les 20 % restants. Durant les années civiles 1993 à 2004, le Comité exécutif a approuvé pour 7,5 millions $ ($US) de projets bilatéraux appuyés par Environnement Canada. Pendant cette période, EC a réalisé 63 projets dans 22 des 137 pays en développement signataires du Protocole de Montréal.

Constatations

Enjeu d’évaluation : efficacité

Conformité aux obligations environnementales résultant du Protocole de Montréal

EC a atteint le principal objectif du Programme bilatéral, qui consiste à offrir une aide concrète aux pays en développement afin qu’ils honorent les obligations environnementales que leur confère le Protocole de Montréal (PM). Tous les pays échantillonnés dans le secteur de la réfrigération ont atteint la cible fixée par le PM pour 2005, et l’ont même dépassée d’une moyenne de 33 %. À la lumière de l’information recueillie par la revue des dossiers et des documents et lors des entrevues, et comme EC était le principal donateur de l’aide aux pays bénéficiaires, il est raisonnable d’affirmer que le Programme bilatéral d’EC a grandement contribué à aider les pays en développement à honorer leurs obligations environnementales découlant du Protocole de Montréal.

EC a fourni aux pays bénéficiaires une aide multiforme : transfert technologique, formation et sensibilisation, formulation de lois et de politiques. Des équipements ont été adéquatement transférés, mis en service et adaptés aux besoins locaux. Des techniciens ont reçu une formation sur les bonnes pratiques, et des agents des douanes ont été formés sur l’identification des SACO (substances appauvrissant la couche d’ozone). En fait, les ateliers de formation donnés par EC ont accueilli 35 % de plus de participants qu’il n’était prévu, et tous les participants aux projets échantillonnés ont jugé que la formation était « bonne » ou « excellente ». La disponibilité et l’accessibilité de l’équipement ont grandement contribué au succès de la formation des techniciens. Quant à la formation donnée aux douaniers, la présence des agents de l’autorité d’EC venait y conférer une valeur ajoutée.

Au fil du temps, certains des principaux impacts des activités de formation et de sensibilisation ont été pérennisés par les pays bénéficiaires; ainsi, des instituts de formation reconnus ont intégré à leur programme d’études le thème des bonnes pratiques de réfrigération, et dans certains pays de l’Article 5 la formation est devenue une activité obligatoire et financée. Autres résultats corollaires : meilleure motivation des techniciens à protéger la couche d’ozone par l’amélioration des pratiques de travail; professionnalisation de l’industrie de la réfrigération; accroissement de la capacité des associations de réfrigération à organiser de la formation; et, plus généralement, transférabilité des connaissances et des compétences acquises en vue de l’atteinte d’autres cibles environnementales visées par le Protocole, et développement de la capacité des pays bénéficiaires à implanter de bonnes pratiques de gouvernance. Il existe des informations permettant de démontrer l’utilisation de la technologie et l’application des connaissances et compétences par les individus formés, mais le degré de détail de ces informations n’est pas uniforme d’un projet à l’autre.

EC a concrètement aidé les pays bénéficiaires à formuler des lois et des politiques visant le retrait graduel des SACO. Les projets échantillonnés ont donné lieu à l’adoption de politiques et de lois sur la réduction des SACO. Même si la mise en application des politiques et des lois ne fait pas l’objet d’un suivi officiel, le fait que les pays bénéficiaires échantillonnés aient dépassé les cibles fixées pour 2005 par le Protocole de Montréal indique que les lois sont effectivement mises à exécution.

Fourniture de technologies et de compétences canadiennes

Encore une fois à la lumière des renseignements recueillis grâce à la revue des dossiers et des documents et lors des entrevues, EC a atteint le deuxième objectif du Programme, qui consiste à partager et à promouvoir le savoir-faire canadien dans le domaine de la protection de la couche d’ozone, y compris les technologies canadiennes et l’expérience des secteurs public et privé. Dans 75 % des projets échantillonnés, le secteur public canadien a fourni des compétences, des biens et des services. Divers facteurs contribuent à l’utilisation du savoir-faire canadien : l’expérience du Canada dans la formation des techniciens et dans la récupération, le recyclage et la gestion des halons; la capacité des spécialistes canadiens à s’exprimer en anglais et en français; et l’expérience réglementaire du Canada dans l’atteinte des cibles du Protocole de Montréal. D’un autre côté, certains obstacles empêchent le Canada d’intensifier sa contribution, soit le fait que d’autres donateurs possèdent une expérience similaire en matière de réglementation et de formation, et que les experts canadiens doivent pouvoir s’exprimer facilement en espagnol, lorsque des projets sont réalisés dans des pays latino-américains.

Soutien aux objectifs de la politique étrangère du Canada

Les objectifs de la politique étrangère du Canada, qui ont été exposés en 1995 et en 2005, mettent en évidence l’envergure mondiale des questions environnementales et l’importance d’aider les pays en développement à protéger l’environnement. Jusqu’à maintenant, les objectifs de la politique étrangère du Canada reconnaissent également l’importance de mettre à profit le savoir-faire et les technologies non polluantes du Canada pour renforcer la capacité des pays en développement à participer activement à la mise en œuvre de leurs engagements internationaux en matière d’environnement. D’après les informations recueillies lors de la revue des dossiers et des entrevues, le Programme bilatéral d’EC a favorisé l’atteinte des objectifs généraux de la politique étrangère du Canada en permettant l’établissement de partenariats et de réseaux et en donnant une connaissance directe des besoins d’un pays en matière d’environnement. Les personnes interrogées sont d’avis que cette collaboration vient renforcer l’image internationale du Canada comme intervenant actif dans les questions mondiales d’environnement. L’utilisation des compétences et des technologies canadiennes a aidé les pays bénéficiaires à honorer les obligations que leur confère le Protocole de Montréal, et contribué à faire avancer le plan d’action du Canada en matière de commerce étranger. De plus, en rehaussant la capacité des pays bénéficiaires à mettre en place des cadres législatifs et réglementaires régissant l’utilisation des SACO, le Programme bilatéral jette les bases des processus de saine gouvernance qui peuvent ensuite être transférés à d’autres dossiers d’ordre environnemental et planétaire.

Enjeu d’évaluation : efficience

D’après l’information recueillie, les paramètres du Fonds multilatéral font que la conception des projets, l’allocation des ressources et la reddition de comptes quant à l’utilisation des fonds sont efficientes. Sur le plan des intérêts ministériels, le choix des projets est conforme aux critères établis dans l’engagement bilatéral formulé par l’ancien Comité d’examen international du Ministère en 1998, avec la concentration géographique générale des programmes internationaux d’EC dans les Amériques, en Inde et en Chine, ainsi qu’avec la capacité du personnel et des ressources d’EC à appuyer la mise en œuvre des projets.

Les données recueillies au niveau des projets par le Programme bilatéral répondent aux exigences actuelles de planification, de surveillance et de déclaration du FMPM. La logique ou les attentes qui sous-tendent la façon dont le Programme bilatéral aura les impacts escomptés sont raisonnables. Les données sur le rendement recueillies en vertu du CGRR servent à surveiller le rendement et l’avancement du Programme, et à déclarer les résultats environnementaux du Programme dans les rapports ministériels de planification et de rendement. Puisqu’aucun des projets n’a soulevé d’inquiétude, la haute direction ne reçoit de l’information sur les projets que de façon ponctuelle. Même si cela est compréhensible vu la maturité du Programme, la haute direction n’est pas nécessairement tenue informée des réussites et des divers résultats obtenus grâce au Programme et qui pourraient trouver une application dans d’autres ententes internationales sur l’environnement. En fait, le Programme bilatéral est exécuté sans cadre international global qui orienterait ses résultats environnementaux, qui les appuierait et les arrimerait aux autres objectifs stratégiques du Ministère et du gouvernement du Canada.

La cotisation financière est obligatoire, mais le pays donateur décide lui-même comment il utilise le 20 % de sa cotisation qui est mis à part pour des projets bilatéraux. Au bout du compte, le montant réel déboursé sous l’égide du mécanisme bilatéral dépend de plusieurs facteurs : la demande de projets par les pays en développement admissibles; la décision d’EC d’entreprendre ou non un projet; l’approbation ou le rejet d’un projet par le Comité exécutif; le montant approuvé; la capacité du personnel du Programme bilatéral à entreprendre d’autres projets. Les personnes interrogées à EC et au Secrétariat du FMPM indiquent que le montant approuvé par le Comité exécutif est souvent inférieur au montant demandé. Durant les années civiles 2000 à 2005, le Canada a utilisé en moyenne 68 % de son allocation bilatérale, ce qui le place dans le milieu du groupe des principaux usagers du mécanisme bilatéral.

Entre les années financières 2001-2002 à 2004-2005, plus de la moitié des frais administratifs du Programme ont été recouvrés en tant que frais de soutien du FMPM, ce qui laisse à quelque 44 000 $ ($C) par année le coût différentiel du Programme bilatéral pour le Ministère.

Enjeu d’évaluation – Pertinence

L’information recueillie durant les entrevues révèle clairement que les résultats du Programme bilatéral ajoutent de la valeur au travail du Comité exécutif. La qualité des interventions d’Environnement Canada aux réunions du Comité exécutif est reconnue aussi bien par les donateurs bilatéraux que par les organismes multilatéraux et les pays bénéficiaires. Grâce au Programme, le Canada a l’occasion de jouer un important rôle de partenaire, de faire valoir ses intérêts environnementaux et d’aider financièrement les pays bénéficiaires à atteindre les cibles du Protocole de Montréal, et Environnement Canada peut davantage comprendre les problèmes environnementaux des pays en développement et mieux participer aux forums internationaux sur l’environnement. Le Programme permet au Canada de mettre en valeur et de partager son savoir-faire, ainsi que de participer activement et de façon éclairée aux réunions du Comité exécutif. Même si les coûts différentiels du Programme pourraient servir à d’autres priorités ministérielles, l’évaluation conclut que les retombées positives du Programme dépassent de loin ses modestes coûts différentiels. De toute évidence, l’utilisation du mécanisme bilatéral par Environnement Canada demeure pertinente. À l’intérieur du mécanisme bilatéral, il est toujours possible d’impartir en sous-traitance la gestion des projets à une agence d’exécution multilatérale. Cependant, selon l’expérience du personnel d’EC, une telle impartition n’est pas toujours pratique ou efficace, bien qu’elle demeure une option dans le cas des projets où une agence particulière peut apporter des compétences et des ressources supplémentaires.

Leçons tirées

Les leçons tirées du Programme bilatéral d’EC découlant du Protocole de Montréal pourraient s’appliquer à d’autres ententes internationales sur l’environnement. Voici les principales leçons tirées :

- Un mécanisme bilatéral peut être une façon efficace de mettre en œuvre un accord environnemental multilatéral.

- Une approche exhaustive, holistique et basée sur le cycle de vie aide à ordonnancer et à concrétiser adéquatement les objectifs environnementaux internationaux.

- La participation des intervenants et le soutien politique des pays bénéficiaires assurent au niveau local le sentiment de propriété et d’engagement qui est nécessaire à l’exécution des engagements résultant des ententes internationales sur l’environnement.

- Les projets qui combinent le transfert technologique et le renforcement des capacités peuvent se révéler considérablement plus efficaces que le simple renforcement des capacités.

- L’institutionnalisation du changement (p. ex. par l’introduction de lois ou de systèmes de contingentement) permet d’encadrer ou de renforcer le changement comportemental (p. ex. amélioration des pratiques de gestion des frigorigènes; moindre utilisation des SACO).

- Le succès de la gestion d’un projet environnemental dans un pays en développement est influencé par la capacité de nouer des partenariats avec les parties concernées ainsi que par le dévouement, la collaboration et la compétence du personnel, tant du pays donateur que du pays bénéficiaire.

Conclusions

Le Programme bilatéral d’EC a réussi à atteindre son principal objectif de politique environnementale, soit aider les pays bénéficiaires à respecter les cibles prescrites dans le Protocole de Montréal. Le Programme a réussi à partager et à promouvoir le savoir-faire et les technologies des secteurs public et privé du Canada, à protéger les intérêts canadiens contre les sources transfrontalières de pollution et à intensifier l’activité du Canada dans les dossiers enjeux environnementaux d’envergure mondiale. La raison d’être et les impacts escomptés du programme ont du sens et viennent étayer les paramètres du Fonds multilatéral ainsi que les grands objectifs et résultats stratégiques de la Structure de gestion axée sur les résultats du Ministère et du cadre de gestion axé sur les résultats du Programme bilatéral. L’utilisation d’un mécanisme bilatéral demeure une démarche pertinente pour protéger les intérêts environnementaux et sanitaires de la population canadienne et appuyer les pays en développement et la communauté mondiale. Soulignons toutefois que malgré son succès et sa bonne gestion, le Programme est exécuté en l’absence d’un cadre ministériel d’action environnementale internationale.

Recommandations

On pourrait prendre des mesures visant à renforcer la valeur du Programme bilatéral, tant pour le Ministère que pour la communauté mondiale.

1.	Intensifier la mesure du rendement du Programme bilatéral d’EC au niveau des projets.

- Ajuster les impacts escomptés du Programme bilatéral

À la lumière des activités soutenues par les projets du Programme bilatéral au cours des cinq dernières années, et des activités devant être financées à l’avenir, EC doit actualiser le cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats en fonction des conditions actuelles. En particulier, on pourrait envisager d’axer le modèle logique sur les résultats environnementaux recherchés au niveau des projets, et de regrouper au niveau des programmes l’information portant sur l’utilisation des compétences et des technologies canadiennes et sur le soutien apporté aux objectifs de la politique étrangère du Canada.

- Accroître l’analyse de la portée du Programme et de la contribution des intervenants

Même si un certain nombre d’associations professionnelles et d’instituts de formation ont participé jusqu’à présent aux projets d’EC, ils pourraient contribuer davantage aux étapes de surveillance et de déclaration des projets, ce qui les aiderait à pérenniser les bonnes pratiques et à rejoindre d’autres bénéficiaires (ministères gouvernementaux, ateliers d’entretien, hôpitaux, industrie hôtelière, firmes d’importation, entreprises de réfrigération des aliments, techniciens non formés dans le secteur informel). À cette fin, il pourrait être utile de clarifier les conditions du Programme pour permettre à EC de conclure de nouveaux accords relatifs à des contributions, non seulement avec les gouvernements bénéficiaires mais également avec des associations professionnelles, des instituts publics et privés de formation et d’autres organisations locales dont la contribution aux projets s’est avérée utile. Cette recommandation tient compte du fait qu’en vertu des règles du Comité exécutif, les projets devraient quand même être approuvés par le représentant officiel du pays en développement, soit l’Unité nationale de l’ozone.

- Mener des études ciblées sur les retombées des activités d’EC

Même si l’évaluation a mis au jour une abondante information venant confirmer les impacts du Programme bilatéral, il est évident que pour certains impacts (p. ex. « Les bénéficiaires de la formation transfèrent leurs compétences à des collègues »), l’information est difficile à obtenir. Pour recueillir davantage d’information sur le rendement sans alourdir le fardeau de déclaration imposé aux gouvernements bénéficiaires ni accroître les dépenses d’EC, le Programme pourrait mener des études et des enquêtes dans des domaines ciblés, par exemple sur les projets comportant des dépenses plus élevées dans des secteurs où l’on s’interroge sur des questions de conformité ou de rendement.

2.	Communiquer les principaux résultats du Programme bilatéral d’EC.

- S’assurer que la haute direction est régulièrement informée des principaux résultats des projets

À l’heure actuelle, sauf pour les rapports annuels produits en vertu de la LCPE et les rapports ministériels sur le rendement, qui sont très brefs, les résultats des projets ne sont communiqués à la haute direction que de manière ponctuelle. La haute direction devrait être tenue au courant de l’avancement d’au moins quelques-uns des principaux projets en cours, notamment parce que la majorité des projets offrent des exemples de réussites dont le Ministère pourrait se servir pour mettre en évidence son rôle. Par exemple, un bref rapport annuel à la haute direction, basé sur une information cumulative (p. ex. par pays ou par secteur, principaux résultats environnementaux obtenus, utilisation du savoir-faire canadien, appui aux objectifs de la politique étrangère du Canada) pourrait servir à alimenter les processus décisionnels.

- Améliorer les liens du Programme bilatéral d’EC avec les autres objectifs ministériels ainsi que les ententes et stratégies internationales

Bien que le Programme bilatéral contribue clairement au résultat stratégique du Ministère « Les Canadiens et leur environnement sont protégés contre les effets de la pollution et des déchets », on pourrait l’intégrer davantage à d’autres objectifs et accords internationaux. Nous recommandons que le Ministère, lorsqu’il élaborera une stratégie ou un cadre environnemental international, y intègre solidement le Programme bilatéral et mette à profit l’expérience de ce dernier en matière de gestion de projets internationaux ainsi que les leçons qu’il en a tirées.

Réponse de la Direction

Recommandation 1a)

Le Ministère est d’accord avec la recommandation. Lors de la préparation d’une nouvelle présentation au Conseil du Trésor (CT) concernant le programme de contribution, le Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats (CGRR) et son modèle logique ont été actualisés pour tenir compte des conditions actuelles et prévues. Le nouveau modèle  logique établit une nette différence entre les activités de base qui continueront d’être réalisées dans le cadre de projets bilatéraux (telles que le transfert de technologies et la formation) et les activités secondaires qui seront probablement réalisées moins fréquemment à l’avenir (comme la démonstration de technologies et les initiatives de sensibilisation du public).

Tel que recommandé par l’évaluation, toutes les activités définies dans le nouveau modèle logique sont clairement reliées aux résultats environnementaux recherchés au niveau des projets. On a aussi mis davantage en évidence les liens réciproques entre les diverses activités et les niveaux des impacts. De plus, au lieu d’inclure des activités de projets précises reliées 1) à l’utilisation du savoir-faire et de la technologie canadiens et 2) au soutien des objectifs de la politique étrangère du Canada, le nouveau CGRR indique que l’information ayant trait à ces objectifs sera tout simplement regroupée à un plus haut niveau. Il faut toutefois remarquer que les modifications au CGRR et au modèle logique sont tributaires de l’approbation du CT.

Responsabilité fonctionnelle concernant la recommandation :

- Sous-ministre adjoint (SMA)

- Direction générale des affaires internationales (DGAI)

Personne-ressource :

- Gestionnaire, Programme du Protocole de Montréal

Calendrier :

- On s’attend que le CT approuve, d’ici la fin mars 2007, les nouvelles conditions, le CGRR et le modèle logique.

Recommandation 1b)

Le Ministère est d’accord avec la recommandation, bien que certains obstacles à surmonter puissent restreindre la mesure dans laquelle les associations professionnelles et les instituts de formation du pays en développement participeront aux étapes de déclaration et de rapport des projets. Tout d’abord, comme le souligne la recommandation, l’Unité nationale de l’ozone (UNO) du pays en développement est la représentante du pays concernant les projets, selon les règles et les pratiques du comité exécutif du Fonds multilatéral. Les UNO sont souvent situées ou hébergées dans des ministères de l’Environnement ou des organismes environnementaux qui pourraient s’estimer mieux placés pour prendre en charge la surveillance et la déclaration des projets, puisqu’ils en sont en fin de compte responsables. Deuxièmement, certains des pays les moins avancés n’ont tout simplement pas d’associations professionnelles ou d’instituts de formation disposant d’une capacité suffisante pour réaliser les activités exhaustives de suivi des projets. Compte tenu de ces limites, toutefois, on déploiera des efforts supplémentaires pour garantir la participation de telles organisations à la surveillance et à la déclaration, dans la mesure du possible.

Conformément à cette recommandation, la nouvelle présentation au CT concernant le programme propose d’ajouter à la liste des bénéficiaires éventuels des contributions, « les universités, les instituts de formation, les instituts de recherche et les associations professionnelles reconnues dans les pays en développement qui ont signé le Protocole de Montréal et qui sont admissibles à de l’aide aux termes du Protocole ».  Le Ministère convient que la possibilité de conclure des accords de contribution directement avec ces organisations faciliterait non seulement la participation de telles organisations à la surveillance et à la déclaration, mais aussi, dans certains cas, à la mise en œuvre de certaines activités de projets.

Responsabilité fonctionnelle concernant la recommandation :

- SMA, DGAI

Personne-ressource :

- Gestionnaire, Programme du Protocole de Montréal

Calendrier :

- On s’attend que le CT approuve, d’ici la fin de mars 2007, les nouvelles conditions, y compris la modification des listes des bénéficiaires admissibles aux contributions. À partir de cette date, le Ministère envisagera la possibilité d’accroître la participation des intervenants susmentionnés pour chaque nouveau projet approuvé, en consultation avec l’Unité nationale de l’ozone du pays bénéficiaire.

Recommandation 1c)

Le Ministère est d’accord avec la recommandation. Dans le cas de certains projets, il s’est avéré difficile d’obtenir des renseignements complets et fiables sur certains des impacts prévus. Il serait utile d’investir dans certaines études et enquêtes ciblées, portant sur certains projets clés, afin d’améliorer le niveau des renseignements dans de tels cas. Cela s’est fait à l’occasion, mais on pourrait procéder de manière plus systématique. Par exemple, on pourrait choisir un ou deux projets par année pour faire l’objet d’une telle étude/enquête ciblée. Le programme étudiera les diverses options à cet égard, ainsi que les coûts connexes, et prévoira une activité et un budget pour une étude/enquête dans au moins un pays bénéficiaire lors de la préparation du budget annuel d’administration du programme pour 2007-2008, et au cours des années subséquentes. Ces budgets d’administration annuels exposent le niveau des frais de soutien à récupérer des projets à des fins d’administration au cours de chaque année financière, et les activités précises qu’on prévoit réaliser dans le cadre de ces budgets.

Responsabilité fonctionnelle concernant la recommandation :

- SMA, DGAI

Personne-ressource :

- Gestionnaire, Programme du Protocole de Montréal

Calendrier :

- Au moins une étude sur les impacts des projets sera réalisée d’ici la fin de l’année financière 2007-2008.

Recommandation 2 a)

Le Ministère est d’accord avec la recommandation. Un bref rapport annuel sera préparé à la fin de chaque année financière pour donner un aperçu des principaux résultats de tous les projets en cours et des projets achevés au cours de l’année. Ce rapport comprendrait des renseignements sur la valeur totale de chaque projet, ses objectifs, les résultats clés, y compris, s’il y a lieu, des données sur l’élimination des substances appauvrissant la couche d’ozone (SACO), et toute leçon intéressante tirée du projet ou d’autres faits saillants. Tel que recommandé, le rapport regroupera aussi l’information sur l’utilisation du savoir-faire canadien dans les projets et sur la mesure dans laquelle le projet est cohérent ou appuie les objectifs de la politique étrangère du Canada.

Responsabilité fonctionnelle concernant la recommandation

- SMA, DGAI

Personne-ressource :

- Gestionnaire, Programme du Protocole de Montréal

Calendrier :

- On préparera un bref rapport annuel d’ici la fin d’avril 2007 pour l’année financière 2006-2007. Un rapport annuel plus complet sera préparé d’ici la fin de l’année financière 2007-2008.

Recommandation 2 b)

Le Ministère est d’accord avec la recommandation. Tel qu’indiqué dans la recommandation, dans le cas de la nouvelle structure des projets axés sur les résultats du Ministère, le Programme bilatéral est clairement intégré aux programmes plus généraux d’EC qui appuient particulièrement l’élimination graduelle des SACO et, plus généralement, l’amélioration de la qualité de l’air. De plus, le Programme bilatéral contribue à d’autres projets axés sur les résultats (PAR) du Ministère, y compris la protection et la promotion à l’échelle internationale des intérêts du Canada en matière d’environnement  et le progrès des solutions technologiques canadiennes.

Étant donné la nature internationale du Programme bilatéral, il pourrait effectivement être intégré davantage aux objectifs internationaux du Ministère. Le rapport annuel à la haute direction, dont il est question dans la réponse à la recommandation 2a ci-dessus, pourrait favoriser une telle intégration de haut niveau. De plus, on s’attend que la relocalisation du programme, en 2006-2007, au sein de la Direction générale des affaires internationales et particulièrement de la Division des affaires bilatérales aura aidé à favoriser et continuera de favoriser une telle intégration. Lors de la mise à jour des PAR en 2007-2008, la contribution du Canada au PAR « Protection et promotion à l’échelle internationale des intérêts du Canada en matière d’environnement » et sa relation avec ce PAR seront clairement soulignées dans le PAR ainsi que dans les sous-éléments du projet axé sur les résultats (SEPAR), particulièrement les SEPAR ayant trait aux affaires bilatérales et aux Amériques.

Tel que recommandé, le Programme bilatéral sera bien intégré à l’élaboration d'une stratégie ou d’un cadre ministériel, et contribuera à la stratégie/au cadre sa précieuse expérience en matière de gestion de projets internationaux. La possibilité d’établir des liens avec la stratégie du Ministère sur la science et la technologie sera également envisagée.

Responsabilité fonctionnelle concernant la recommandation :

- SMA, DGAI

Personne-ressource :

- Gestionnaire, Programme du Protocole de Montréal

Calendrier :

  - Tel qu’indiqué, une intégration plus poussée du programme avec les objectifs plus généraux du Ministère est déjà en cours et se poursuivra de façon permanente. Puisque le calendrier pour la préparation éventuelle d’une stratégie ou d’un cadre environnemental international n’est pas arrêté, il n’est pas encore possible de déterminer quand le programme serait intégré à une telle stratégie ou un tel cadre. On s’attend que le CT approuve, d’ici la fin mars 2007, les nouvelles conditions, le CGRR et le modèle logique.

# INTRODUCTION

L’évaluation du Programme de coopération bilatérale d’Environnement Canada a été approuvée par le Comité ministériel de vérification et d’évaluation, et fait partie du Plan de vérification et d’évaluation 2005-2006 à 2007-2008.  La tenue de cette évaluation vient concrétiser un engagement pris envers le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) et offre aux décideurs d’Environnement Canada l’information factuelle dont ils ont besoin pour améliorer le rendement et le cadre de responsabilisation du Programme. Les leçons tirées de cette évaluation pourraient également s’appliquer à d’autres programmes internationaux.

L’évaluation a été guidée par un Comité d’évaluation dont les membres, proposés par leurs cadres supérieurs respectifs, représentent la Direction générale des affaires internationales et la Direction générale de l’intendance environnementale.

## 1.1	Contexte

### 1.1.1	But et cibles du Protocole de Montréal

En 1987, le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone a été signé par 24 pays, dont le Canada. En réaction aux inquiétudes croissantes suscitées dans la communauté internationale par l’amincissement de la couche d’ozone atmosphérique, en 2005 plus de 190 pays avaient ratifié le Protocole et ses modifications subséquentes. L’ozone est un gaz incolore que l’on trouve dans la région de l’atmosphère appelée la stratosphère. L’ozone « est bénéfique à la vie sur la Terre car il absorbe les rayons ultraviolets (UV) nuisibles émis par le soleil. (…) Ces dernières années, on a vu se former chaque printemps un grand « trou » dans la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique. Un phénomène comparable d’appauvrissement de l’ozone, quoique moins marqué, a également été observé au-dessus de l’Arctique. » Des recherches scientifiques révèlent que l’amincissement de la couche d’ozone est en grande partie attribuable à l’émission de certaines substances chimiques industrielles. Parmi les substances appauvrissant la couche d’ozone (SACO), les plus courantes sont les chlorofluorocarbones (CFC), qui sont employés dans le secteur de la réfrigération et de la climatisation et qui entrent dans la composition des articles en mousse, des solvants et des aérosols. Les autres SACO sont les halons, utilisés dans les dispositifs anti-incendie, le tétrachlorure de carbone, qu’on trouve dans les solvants et différents procédés industriels, ainsi que le bromure de méthyle, qui sert à la fumigation.

Le Protocole fixe aux pays industrialisés et aux pays en développement (qu’il appelle « pays de l’Article 5 ») des cibles et un calendrier visant à limiter et à éliminer graduellement la production et la consommation de toutes les substances qui s’attaquent à l’ozone stratosphérique (consommation : production + importations – exportations). Les pays de l’Article 5 disposent d’un plus long délai que les pays industrialisés pour atteindre les cibles prescrites par le Protocole de Montréal (PM). L’Annexe 1 énumère les Parties visées par l’Article 5 du PM.

### 1.1.2	Fonds multilatéral du Protocole de Montréal

Le Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal (FMPM), mis sur pied en 1991 et finalisé en 1992, aide les pays de l’Article 5 à honorer les engagements que leur confère le Protocole en leur offrant un soutien financier et technique pour contrebalancer l’impact économique de l'évolution des technologies. Le Fonds est approvisionné par les cotisations obligatoires des pays industrialisés parties au Protocole, qui le reconstituent tous les trois ans. Les cotisations individuelles des pays industrialisés, basées sur le barème des quotes-parts des Nations Unies, sont versées directement au FMPM.

Le FMPM est administré par un Comité exécutif composé de quatorze représentants des pays industrialisés et en développement. Le Comité exécutif établit les lignes directrices et les critères des projets, il examine et approuve les projets, il planifie et alloue les ressources du FMPM, il évalue l’état d’avancement des projets et, au besoin, il annule les projets qui souffrent de retards persistants ou d’autres problèmes. Le Comité exécutif exige la préparation de plans d’activités triennaux, de propositions, de rapports d’achèvement de projet (RAP) et de rapports financiers de fin d’année. Les décisions du Comité sont préparées à l’issue de chaque réunion, habituellement une fois par trimestre. Les travaux du Comité exécutif sont appuyés par un secrétariat basé à Montréal, lequel fait l’examen préalable des plans et des rapports, évalue les groupes de projets touchant un secteur donné (comme la réfrigération) et formule des recommandations au Comité exécutif.

Les programmes d’activités sont exécutés par l’entremise de deux mécanismes de financement, soit un mécanisme multilatéral et un mécanisme bilatéral. Dans le cas du mécanisme multilatéral, les fonds sont mis en commun et les programmes sont exécutés par des agences multilatérales. Pour ce qui est du mécanisme bilatéral, le financement et l’exécution des programmes relèvent du gouvernement de la partie donatrice. Les parties donatrices ont le choix d’utiliser jusqu’à 20 % de leur cotisation annuelle pour réaliser des projets bilatéraux, à condition de suivre les règles du FMPM qui s’appliquent aux agences multilatérales. Les pays qui recourent au mécanisme bilatéral peuvent recouvrer jusqu’à 13 % des coûts du projet sous forme de frais d’appui pour les projets de moins de 500 000 $ ($US), et 11 % du budget total du projet pour les projets d’un montant supérieur. Les agences multilatérales peuvent recouvrer de 7 à 13 % du coût du projet, mais elles reçoivent également un financement de base du FMPM.

Au cours des années civiles 1993 à 2005, la valeur du Fonds multilatéral se chiffrait à 1,8 milliard de dollars ($US). Comme l’indique la figure 1, un montant de 1,7 milliard de dollars ($US), ou 95 % des fonds, a été approuvé sous l’égide du mécanisme multilatéral, tandis que le restant (0,1 milliard de dollars ($US), ou 5 % des fonds approuvés par le FMPM) faisait appel au mécanisme bilatéral.

Figure 1   Fonds approuvés pour le fonds bilatéral et le fonds multilatéral durant les années civiles 1993–2004

Source : Rapports du FMPM

Depuis 2000, le mécanisme bilatéral a été utilisé durant plus d’une année par le Canada, l’Allemagne, le Japon, les États-Unis, l’Italie, la France, la Suède, l’Espagne, la Suisse et l’Australie. À la page suivante, le tableau 1 précise le montant du fonds bilatéral qui a été approuvé par le Comité exécutif. Les pays qui consacrent à des projets bilatéraux le plus fort montant des fonds approuvés sont énumérés en premier.

Tableau 1   Financement approuvé pour certains donateurs bilatéraux durant les années civiles 2000 à 2005 ($US)

| Pays | Année |
| --- | --- |
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Total ($US) |
| Allemagne | 3 171 858 | 2 695 673 | 4 091 989 | 4 640 720 | 4 956 586 | 1 724 123 | 21 280 949 |
| Japon | 835 833 | 252 555 | 512 337 | 38 278 | 4 661 902 | 6 377 807 | 12 678 712 |
| États-Unis | 0 | 78 500 | 0 | 0 | 5 375 000 | 5 375 000 | 10 828 500 |
| Italie | 0 | 3 374 489 | 1 950 000 | 0 | 0 | 4 470 000 | 9 794 489 |
| France | 259 179 | 585 221 | 1 170 200 | 1 117 348 | 1 725 761 | 1 863 460 | 6 721 169 |
| Canada | 788 827 | 1 007 006 | 525 450 | 412 959 | 682 825 | 400 473 | 3 817 540 |
| Suède | 0 | 305 000 | 180 666 | 566 264 | 302 915 | 343 468 | 1 698 313 |
| Espagne | 0 | 0 | 0 |  | 795 841 | 791 441 | 1 587 282 |
| Suisse | 80 000 | 71 230 | 0 | 0 | 688 928 | 290 015 | 1 130 173 |
| Australie | 245 700 | 0 | 311 880 | 0 | 0 | 0 | 557 580 |
| Total ($US) | 5 381 397 $ | 8 482 674 $ | 8 780 628 $ | 6 904 676 $ | 19 189 758 $ | 21 737 487 $ | 8 790 888 $ |

Source : Rapports du FMPM

Certains de ces pays donateurs, comme l’Allemagne, le Japon et la France, ont alloué 55 % des fonds à des projets d’investissement portant habituellement sur la mise à niveau ou le remplacement d’équipements, pour qu’ils utilisent des substances de substitution. De leur côté, le Canada, la Suède, l’Espagne et la Suisse privilégient davantage la fourniture de petits équipements et d’outils, les activités de formation et la prestation de conseils stratégiques et techniques.

Entre autres raisons, les pays recourent au mécanisme de financement bilatéral pour :

- exercer un plus grand contrôle sur l’allocation des sommes versées en vertu du FMPM;

- partager l’expérience qu’ils ont acquise dans la réglementation de l’élimination des SACO;

- encourager la vente de leurs propres équipements et services;

- soutenir leurs propres objectifs de politique étrangère;

- nouer un contact direct avec les pays de l’Article 5 et la communauté des Nations Unies.

La possibilité de recouvrer des montants au titre de fonds d’appui peut également inciter les pays à participer.

Comme l’indique le tableau 2, le degré auquel le Comité exécutif a autorisé les pays à utiliser le mécanisme bilatéral varie au fil des ans.

Tableau 2   Pourcentage d’utilisation du mécanisme bilatéral par certains pays, selon l’année civile

| Pays | Année (civile) |
| --- | --- |
|  | 2000 (%) | 2001 (%) | 2002 (%) | 2003 (%) | 2004 (%) | 2005 (%) |
| Allemagne | 0 | 0 | 60 | 20 | 20 | 20 |
| Italie | 20 | 17 | 21 | 20 | 20 | 6 |
| Japon | 2 | 1 | 2 | 0,1 | 16 | 18 |
| Canada | 17 | 9 | 25 | 16 | 6 | 8 |
| France | 2 | 5 | 11 | 0 | 18 | 21 |
| Australie | 10 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Suède | 0 | 17 | 22 | 17 | 15 | 17 |
| Suisse | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 12 |

Source : Rapports du FMPM

### 1.1.3	Contribution du gouvernement du Canada au Fonds multilatéral

En vertu d’une entente conclue au nom du gouvernement du Canada, l’Agence canadienne de développement international (ACDI) a la responsabilité de verser directement au FMPM 80 % de la cotisation canadienne, et Environnement Canada (EC) doit payer les 20 % restants. Le tableau 3 indique quelle a été la cotisation annuelle du gouvernement du Canada au FMPM pour les années financières 2000-2002 à 2003-2005.

Tableau 3  Cotisation annuelle du Canada au FMPM durant les années financières

2000-2001 à 2004-2005

| (millions de dollars) | Années financières 2000-2002 | Années financières 2003-2005 |
| --- | --- | --- |
|  | $ US | $ CAN | $ US | $ CAN |
| Cotisation annuelle du Canada (ACDI et EC) | 4,6 | 6,7 | 5,0 | 7,8 |
| Part de la cotisation annuelle du Canada versée par l’ACDI (80 %) | 3,7 | 5,3 | 4,0 | 6,2 |
| Part de la cotisation annuelle du Canada versée par EC (20 %) | 0,9 | 1,4 | 1,0 | 1,6 |

Source : Annexe II au Rapport de la 14e Réunion des Parties au Protocole de Montréal; système d’information financière d’EC

### 1.1.4	Programme bilatéral d’EC découlant du Protocole de Montréal

Objectifs du Programme bilatéral

Même si la terminologie a changé, les grands objectifs du Programme bilatéral sont demeurés essentiellement les mêmes entre 1993 et 2005. L’évaluation se base sur les grands objectifs énoncés dans le Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats (CGRR) de 2002 pour évaluer le rendement du Programme bilatéral d’EC. Voici ces trois objectifs :

- Fournir une aide efficace aux pays en développement pour les aider à tenir les engagements qu'ils ont pris en vertu du Protocole de Montréal quant à l’élimination graduelle des SACO.

- Partager et faire valoir le savoir-faire canadien dans le domaine de la protection de la couche d’ozone, y compris les technologies canadiennes et l’expérience des secteurs public et privé.

- Soutenir les objectifs généraux de la politique étrangère du Canada, en particulier en encourageant l’établissement de relations de coopération avec certains pays en développement et en renforçant l’image internationale du Canada à l’égard des questions d’environnement planétaire.

Le CGRR de 2002 précise qu’eu égard à la finalité du Fonds multilatéral, la première politique d’EC portant sur l’obtention de résultats environnementaux revêt une importance primordiale. « L’atteinte de ces deux derniers objectifs ne devrait toutefois pas se faire au détriment du premier objectif, consistant à fournir une aide efficace aux pays en développement pour les aider à honorer leurs obligations du Protocole de Montréal. »  Si c’était le cas, EC ne serait vraisemblablement pas en mesure d’exécuter adéquatement le Programme bilatéral, puisqu’il serait plus difficile de faire approuver les projets par le Comité exécutif.

Bénéficiaires admissibles

Sont admissibles à une aide financière dans le cadre des projets bilatéraux d’EC :

- les pays en développement qui ont signé le Protocole de Montréal et sont admissibles à une aide selon les conditions du Protocole;

- les agents d’exécution tiers, telles les organisations canadiennes ou internationales qui ont une capacité avérée de réaliser des projets dans les pays en développement.

Ressources financières

Selon les données du système ministériel d’information financière, EC a alloué plus de trois millions de dollars à des projets bilatéraux durant les années financières (AF) 2001-2002 à 2004-2005. En moyenne, chaque année, EC a consacré aux projets bilatéraux 741,1 K$ ($C) de sa cotisation obligatoire au FMPM, et versé au FMPM 632,6 K$ ($C) des fonds.

Régions, pays et secteurs ciblés

Depuis 1993, EC a mené des projets dans 22 des 137 pays de l’Article 5. Le tableau 4 indique que ces projets ont principalement été réalisés en Amérique latine et dans la région des Caraïbes.

Tableau 4 Concentration géographique du Programme bilatéral d’EC durant les années civiles 1993 à 2004

| Pays | Région | Valeur des projets (millions de $US) |
| --- | --- | --- |
| Antigua, Bolivie, Brésil, Belize, Chili, Colombie, Cuba, Guyane, Jamaïque, Mexique, Saint-Kitts, Sainte-Lucie, Uruguay, Venezuela | Amérique latine et Caraïbes | 5,7 |
| République populaire de Chine, Inde | Asie et Pacifique Sud | 0,7 |
| Bénin, Kenya, Burkina Faso | Afrique | 0,5 |
| Géorgie, Moldova | Europe | 0,1 |
| S’applique à tous les pays | Mondial (s’applique à toutes les régions) | 0,1 |
| Coûts d’appui |  | 0,4 |
| Total |  | 7,5 $ |

Source : PNUE, Rapport périodique global de la coopération bilatérale au 31 décembre 2004

De 1993 à aujourd’hui, l’aide financière du Programme bilatéral d’EC s’est principalement concentrée sur le secteur de la réfrigération, et ensuite sur les secteurs des halons et des fumigants. Le tableau 5 illustre cette concentration.

Tableau 5    Concentration sectorielle du Programme bilatéral d’EC durant les années

civiles 1993 à 2004

| Secteur | Montant du financement (millions de $US) |
| --- | --- |
| Réfrigération | 4,2 |
| Halons | 1,5 |
| Fumigants | 0,9 |
| Solvants | 0,1 |
| Plus d’un secteur | 0,4 |
| Coûts d’appui | 0,4 |
| Total | 7,5 $ |

Source : PNUE, Rapport périodique global de la coopération bilatérale au 31 décembre 2004

Buts généraux du Programme

Le CGRR du Programme bilatéral d’EC indique comment les ressources et les activités devraient aider les pays bénéficiaires à atteindre les cibles fixées par le Protocole de Montréal. On trouve à la page suivante une description de ce modèle logique.

Activités/extrants

Au moyen de ressources humaines et financières (intrants), Environnement Canada mène les activités suivantes et produit des extrants qui visent à aider les pays de l’Article 5 à mettre fin à la consommation des SACO. Un projet peut regrouper jusqu’à trois de ces activités.

- Transfert technologique – Une des principales activités du Programme bilatéral est le transfert technologique, qui consiste à fournir : 1) des appareils de récupération et de recyclage des CFC; 2) des équipements de récupération des halons; 3) des équipements et des outils servant à former les techniciens en réfrigération et les douaniers.

- Démonstration de technologies visant à réduire la consommation de SACO – Les activités de démonstration technologique étaient une façon d’explorer des solutions innovatrices pour le transfert de technologies à l’efficacité avérée. Selon des personnes interrogées à EC, à partir de 2000 le FMPM a de plus en plus délaissé les projets de démonstration technologique. La démonstration de technologies n’a donc pas formé une partie importante du Programme bilatéral d’EC.

- Activités de formation et de sensibilisation – Les activités de formation et de sensibilisation ont pour but : 1) de former les techniciens sur les bonnes pratiques et les méthodes de récupération et de recyclage, en vue de réduire les émissions de CFC; 2) de former les douaniers sur l’application des quotas à l’importation des SACO et sur l’identification des SACO et des produits à base de SACO. Tous les individus formés ont reçu une formation pratique sur l’utilisation de l’équipement. Ainsi, le transfert technologique pourrait également être considéré comme faisant partie des activités de formation. Au terme des séances de formation, l’Unité nationale d’ozone a réparti l’équipement de formation fourni parmi les établissements de formation, en consultation avec EC et selon les propositions de projet et les accords.

- Aide à la formulation de politiques et de lois en vue de faire appliquer l’interdiction sur la production et l’utilisation de SACO – Pour la majorité des personnes interrogées, l’élaboration de politiques et de lois était un aspect important du Protocole de Montréal. Cette activité faisait partie de certains projets bilatéraux, mais non de la totalité. Dans certains cas, le pays pouvait déjà avoir adopté une loi avant le début du projet, ou bien il n’avait pas demandé d’assistance dans ce domaine, ou bien il n'en avait pas besoin, ou encore il recevait de l’aide d’une autre agence d’exécution du FMPM.

Portée

Selon le CGRR de 2002, la « portée » du programme comprend les individus ou les groupes ciblés par les activités d’EC. Le Programme bilatéral cible principalement deux groupes : 1) les entreprises, les individus (p. ex. les techniciens) et les associations qui consomment des SACO; 2) les fonctionnaires (p. ex. les fonctionnaires responsables de la réglementation, des douanes et de l’environnement) des pays de l’Article 5. Soulignons que certains projets (p. ex. en Bolivie) comportent également des activités de sensibilisation du public, menées pour conscientiser la population des pays bénéficiaires aux effets de l’appauvrissement de la couche d’ozone et aux objectifs du Protocole de Montréal.

Impacts escomptés

Selon le CGRR, les « impacts escomptés » sont les conséquences d’une ou de plusieurs des activités mentionnées ci-dessus. Il y a trois niveaux d’impacts : impacts immédiats, impacts intermédiaires et impacts ultimes.

Impacts immédiats :

La technologie de réduction des SACO est mise en service et adaptée aux besoins locaux.

La formation offerte correspond aux besoins des groupes cibles.

Des lois et politiques efficaces sur la réduction des SACO sont formulées.

Des équipements, des services et des savoir-faire canadiens sont utilisés.

Impacts intermédiaires :

- La technologie de réduction des SACO est utilisée régulièrement par le pays bénéficiaire.

- La technologie de réduction des SACO a prouvé son efficacité dans des essais sur place.

- Le niveau des connaissances et des compétences du groupe visé s’est amélioré.

- Les connaissances et les compétences enseignées sont appliquées par le groupe cible.

- Le groupe cible transfère ses compétences et ses connaissances à des collègues.

- Le gouvernement bénéficiaire a adopté la politique ou la loi élaborée sur la réduction des SACO.

- Le gouvernement bénéficiaire met en application la politique ou la loi adoptée sur la réduction des SACO.

- Les équipements, les services et les savoir-faire canadiens sont utilisés par le groupe cible.

Impacts ultimes

Comme l’indique le tableau 6, les impacts ultimes incarnent les trois grands objectifs du Programme bilatéral d’EC.

Tableau 6   Relation entre les impacts ultimes escomptés et les grands objectifs

| Impacts ultimes | Objectifs de la politique |
| --- | --- |
| Il y a eu une réduction des SACO | Fournir une aide efficace aux pays en développement pour les aider à tenir les engagements qu'ils ont pris en vertu du Protocole de Montréal quant à l’élimination graduelle des SACO. |
| L’utilisation des équipements, des services et des savoir-faire canadiens a entraîné une réduction des SACO | Partager et faire valoir le savoir-faire canadien dans le domaine de la protection de la couche d’ozone, y compris les technologies canadiennes et l’expérience des secteurs public et privé. |
| Soutien aux objectifs de la politique étrangère du Canada | Soutenir les objectifs généraux de la politique étrangère du Canada, en particulier en encourageant l’établissement de relations de coopération avec certains pays en développement et en renforçant l’image internationale du Canada à l’égard des questions d’environnement planétaire. |

La logique ou la chaîne de résultats qui relie les activités du Programme aux groupes cibles et aux impacts escomptés est illustrée à la figure 2, à la page suivante.

Figure 2   Logic Model of EC’s Bilateral Program

Figure 2 Modèle logique du Programme bilatéral d’EC

| Activités | Transfert technologique | Démonstration technologique | Activités de formation et de sensibilisation | Aide à la formulation de politiques/lois |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Portée | Entreprises consommant des SACO, individus (techniciens), associations et fonctionnaires | Entreprises consommant des SACO, individus, associations et fonctionnaires | Entreprises consommant des SACO, individus, fonctionnaires des douanes et de l’environnement, associations | Fonctionnaires des services de réglementation, entreprises consommant des SACO, fonctionnaires des douanes et de l’environnement |
| Impacts immédiats | La technologie de réduction des SACO est mise en service et adaptée aux besoins locaux Des équipements, des services et des savoir-faire canadiens sont fournis | La technologie de réduction des SACO est mise en service et adaptée aux besoins locaux Des équipements, des services et des savoir-faire canadiens sont fournis | La formation offerte correspond aux besoins des groupes cibles (p. ex. techniciens en réfrigération, douaniers) Des savoir-faire canadiens sont fournis | Des lois et politiques efficaces sur la réduction des SACO sont formulées Des savoir-faire canadiens sont fournis |
| Impacts intermédiaires | La technologie de réduction des SACO est utilisée régulièrement par le pays bénéficiaire Des équipements, des services et des savoir-faire canadiens sont utilisés | La technologie de réduction des SACO a prouvé son efficacité dans des essais sur place Des équipements, des services et des savoir-faire canadiens sont utilisés | Le niveau des connaissances et des compétences du groupe cible s’est amélioré Les connaissances et les compétences sont appliquées Les destinataires de la formation transfèrent leurs connaissances et leurs compétences à leurs collègues | Des lois et politiques efficaces sur la réduction des SACO sont adoptées et appliquées Les savoir-faire canadiens employés dans les instruments de réduction sont utilisés |
| Impacts ultimes (principaux résultats) | Il y a eu une réduction des SACO L’utilisation des équipements, des services et des savoir-faire canadiens a entraîné une réduction des SACO Soutien aux objectifs de la politique étrangère du Canada | La technologie démontrée est subséquemment adoptée par le bénéficiaire Soutien aux objectifs de la politique étrangère du Canada | Il y a eu une réduction des SACO L’utilisation des services et des savoir-faire canadiens a entraîné une réduction des SACO Soutien aux objectifs de la politique étrangère du Canada | Il y a eu une réduction des SACO L’utilisation des services et des savoir-faire canadiens a entraîné une réduction des SACO Soutien aux objectifs de la politique étrangère du Canada |

Source : Guidelines, page 102

Gestion du Programme bilatéral

Les propositions de projets bilatéraux sont soumises au pays bénéficiaire et au Comité exécutif du FMPM (qui regroupe quatorze Parties au Protocole de Montréal), qui doivent les approuver. EC consulte l’Agence canadienne de développement international (ACDI) et d’autres ministères fédéraux, principalement le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI), et, selon le projet, Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et Industrie Canada, en diffusant au début de l’année un plan d’activités annuel indiquant les projets envisagés pour l’année, leurs objectifs et leurs coûts approximatifs. Ces autres ministères fédéraux sont également informés des propositions de projets lorsqu’EC diffuse son document sur les questions à discuter, avant chaque réunion du Comité exécutif. EC peut également consulter divers experts du gouvernement du Canada, pour obtenir des conseils sur l’élaboration et l’exécution des projets.

De 1993-1994 jusqu’à la réorganisation du Ministère en 2005-2006, la responsabilité de la gestion du Programme bilatéral d’EC incombait à la Direction de la protection de l’environnement, Direction générale pour l’avancement des technologies environnementales. Les conseils financiers étaient formulés par le conseiller en gestion financière de la Direction. Jusqu’en 2000, une personne travaillait à temps plein à la conception, à la mise en œuvre et à la surveillance du Programme bilatéral d’EC. À compter de 2000, cette personne était également chargée de représenter le Canada au Comité exécutif du FMPM, et un autre poste temporaire a été ajouté au Programme bilatéral. En 2001, le Programme comptait un gestionnaire (responsable de la bonne marche du Programme bilatéral et des affaires concernant le Comité exécutif) et un agent de projet (responsable principalement des projets bilatéraux). En 2006, EC affecte environ 1,5 personne aux projets bilatéraux.

En 2006, dans la nouvelle structure organisationnelle, le Programme bilatéral est passé sous la responsabilité de la Direction générale des affaires internationales. Selon la structure de gestion pour les résultats d’EC (avril 2006), le Programme bilatéral rend des comptes au Conseil de la protection de l’environnement et soutient les éléments suivants de la structure :

- Résultat de politique - Les Canadiens et leur environnement sont protégés contre les effets de la pollution et des déchets.

- Résultat stratégique - Réduction des risques posés par les polluants ou d'autres substances nocives et dangereuses dans l'environnement (3A).

- Regroupement de projets axés sur les résultats - La qualité de l’air est améliorée (3A1).

- Projet axé sur les résultats - Réduction des émissions provenant des sources transfrontalières (3A1e).

- Élément de projet axé sur les résultats -  Réduction de la production et de la consommation mondiales de SACO.

- Sous-élément de projet axé sur les résultats – Œuvrer à aider les pays en développement à protéger la couche d’ozone.

Le Programme bilatéral d’EC contribue également à un résultat de politique du Conseil de l’intégration stratégique : promouvoir et protéger les intérêts internationaux du Canada (5B2).

## 1.2	Objet de l’évaluation

L’évaluation du Programme bilatéral d’EC a été approuvée par le Comité ministériel de vérification et d’évaluation en juin 2005. L’évaluation de ce programme, en place depuis treize ans, vise à :

- honorer un engagement pris dans le CGRR de 2002-2007 au sujet du Programme bilatéral, à savoir l’évaluer tous les cinq ans;

- communiquer aux décideurs l’information factuelle dont ils ont besoin pour améliorer le rendement du Programme et examiner les possibilités d’arrimer ce dernier à d’autres programmes environnementaux et aux politiques étrangères.

Une vérification du Programme est également en cours, pour assurer le respect des conditions associées aux contributions par catégorie et l’observation des accords relatifs aux contributions, et vérifier la conformité aux politiques et aux procédures du Secrétariat du Conseil du Trésor et d’EC (paiements de transfert, passation de marchés publics) et à la Loi sur la gestion des finances publiques, entre les AF 2001-2002 à 2004-2005. On a basé l’évaluation et la vérification sur un échantillon de projets presque identique, pour tracer un portrait global du rendement et de la gestion du Programme bilatéral d’EC.

## 1.3    Enjeux d’évaluation

L’évaluation porte sur trois enjeux, y compris les leçons tirées et les meilleures pratiques de gestion :

- Efficacité – Atteinte des résultats du Programme bilatéral d’EC, rendement global et succès du Programme.

- Efficience – Degré d’efficience dans la prestation, la gestion et l’organisation des ressources et des activités.

- Pertinence – Pertinence continue du Programme, y compris sa correspondance avec les politiques actuelles d’EC et l’opportunité de maintenir le mécanisme bilatéral.

## 1.4	Portée

L’évaluation porte au premier chef sur le rendement du Programme bilatéral d’EC, entre les AF 1998-1999 à 2004-2005. Puisqu’EC a placé un accent particulier sur le secteur de l’entretien des équipements de réfrigération, l’évaluation est principalement axée sur ce secteur et, à un degré beaucoup moindre, sur ceux des halons et des fumigants. Elle ne s’intéresse pas au rendement du Comité exécutif, du Secrétariat du Fonds multilatéral, des autres donateurs bilatéraux, des agences multilatérales ou des pays de l’Article 5.

### 1.4.1	Stratégie d’échantillonnage

Les principes suivants ont guidé la stratégie utilisée pour choisir les projets au sujet desquels on pourrait recueillir des données probantes pour aborder les enjeux d’évaluation :

- Les projets choisis ont été approuvés en 1998 ou après. On a fixé cet horizon temporel parce que les exigences de documentation fixées par le Comité exécutif amélioraient la qualité de l’information.

- Les projets devaient s’inscrire dans le plan sectoriel global d’un pays bénéficiaire (autrement dit, les projets ponctuels étaient exclus de l’échantillon).

- Les projets devaient être achevés ou presque, pour que l’évaluation puisse déterminer ce qui a fonctionné, ce qui n’a pas fonctionné et pourquoi.

- Les projets devaient être exécutés par le Canada directement, par ou avec d’autres agences d’exécution dont le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), et d’autres donateurs bilatéraux comme l’Australie.

- Les projets devaient représenter les secteurs et les pays où le Canada a investi le plus d’argent.

Ainsi, les projets ont fait l’objet d’un échantillonnage délibéré, qui a circonscrit vingt projets menés dans huit pays. Ces projets représentent 1,9 M$ ($US), ou 25 % du financement des projets entrepris entre les AF 1993-1994 à 2004-2005, et 42 % du total des fonds approuvés entre les AF 1998-1999 à 2004-2005. Tous les projets s’inscrivaient dans des stratégies sectorielles globales (réfrigération, halons ou bromure de méthyle). Dans la majorité des projets (17 sur 20), 70 à 100 % des fonds approuvés ont été dépensés. Dix-sept des vingt projets touchent le secteur de l’entretien des équipements de réfrigération, qui est celui où EC a alloué le plus de fonds. La majorité des projets ont été réalisés par Environnement Canada, les autres étant menés par le PNUE ou en collaboration avec l’Australie. Dix-sept des vingt projets se situaient dans la région de l’Amérique latine, ce qui reflète la concentration géographique globale du Programme bilatéral.

Soulignons que deux des projets concernaient la préparation de plans de gestion des frigorigènes (PGF), exposant les sous-projets soumis au FMPM pour demander le financement des projets comme tels. Étant donné la nature de ces projets, l’évaluation les a pris en considération à titre informatif, mais non pour les examiner en regard des objectifs du CGRR.

Le tableau 7 donne des détails sur le nombre de projets échantillonnés, leur secteur, le type d’activité et leur portée, le statut du pays, le montant approuvé et le montant déboursé à la fin de 2004.

Tableau 7 Projets échantillonnés dans l’évaluation du Programme bilatéral d’EC

| Nombre de projets échantil-lonnés | Secteur | Type d’activité et portée | Pays | Montant approuvé (y compris les frais d’appui) ($US) | Pourcentage déboursé (%) à la fin de 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Projets/activités non inclus dans le CGRR |  |  |  |
| 1 | Réfrigération | Préparation d’un plan de gestion des frigorigènes | Chili | 33 900 | 100 % |
| 1 | Réfrigération | Préparation d’un PGF* | Cuba | 22 600 | 100 % |
| 1 | Réfrigération | Activités de surveillance* | Bolivie | 64 410 | 80 % |
|  |  | Formation et sensibilisation |  |  |  |
| 1 | Réfrigération | Techniciens | Bénin | 162 720 | 100 % |
| 1 | Réfrigération | Techniciens | Bolivie | 62 150 | 96 % |
| 1 | Réfrigération | Techniciens + normes | Chili | 293 800 | 67 % |
| 1 | Réfrigération | Techniciens | Cuba | 90 400 | 100 % |
| 1 | Réfrigération | Techniciens, PGF | Jamaïque | 50 850 | 100 % |
| 1 | Réfrigération | Techniciens (plan de gestion de l’élimination finale) | Jamaïque | 271 200 | 58 % |
| 1 | Réfrigération | Douaniers | Bénin | 67 777 | 100 % |
| 1 | Réfrigération | Douaniers | Bolivie | 54 240 | 67 % |
| 1 | Réfrigération | Douaniers | Cuba | 62 150 | 100 % |
| 1 | Réfrigération | Douaniers | Jamaïque | 54 240 | 100 % |
| 1 | Halons | Utilisateurs de halons et parties concernées (entreprises de protection contre les incendies, ministères, etc.) | Caraïbes | 196 410 | 89 % |
|  |  | Politiques et lois |  |  |  |
| 1 | Réfrigération | Code de pratiques | Bénin | 11 300 | 100 % |
| 1 | Réfrigération | Application du PGF : aide à la préparation de règlements et de normes techniques | Bolivie | 13 000 | 100 % |
| 1 | Réfrigération | Mise en œuvre et application de règlements | Cuba | 20 000 | 100 % |
|  |  | Transfert technologique |  |  |  |
| 1 | Réfrigération | Récupération et recyclage | Cuba | 55 000 | 100 % |
| * | Réfrigération | Récupération et recyclage (plan de gestion de l’élimination finale) | Jamaïque | * | * |
| 1 | Halons | Matériel de récupération des halons | Inde | 245 700 | 100 % |
|  |  | Démonstration |  |  |  |
| 1 | Fumigants | Projet de démonstration du remplacement du bromure de méthyle | Kenya | 100 000 | 73 % |
| Total / 20 |  |  |  | 1 931 847 $ |  |

Source : Rapports du FMPM

À noter que plusieurs des projets classés dans la catégorie « Formation et sensibilisation » ont donné lieu à la fourniture de certains équipements, à des fins de formation. Ainsi, plusieurs de ces projets peuvent être considérés comme étant des activités de transfert technologique, aux fins du CGRR du Programme. Plusieurs projets sont en fait des sous-projets qui forment un unique grand projet. À Cuba par exemple, le plan de gestion des frigorigènes constitue un seul grand projet chapeautant quatre sous-projets différents :

- formation de techniciens aux bonnes pratiques de réfrigération;

- programme de formation des douaniers;

- mise en œuvre et application de règlements sur les SACO;

- mise en œuvre du PGF : récupération et recyclage des CFC-12 dans le 	sous-secteur de la climatisation mobile.

## 1.5	Méthodologies

Pour guider la tenue de l’évaluation, on a dressé un cadre d’évaluation (voir l’annexe 2), comprenant une série de questions, des indicateurs de rendement et les méthodes employées pour aborder les enjeux d’évaluation exposés à la section 1.3 du présent rapport. L’annexe 2 précise les modifications demandées et approuvées par le Comité d’évaluation au cours de l’évaluation.

L’information qui sous-tend l’évaluation a été recueillie par une revue de dossiers, par une revue de documents et par des entrevues.

### 1.5.1	Revue de dossiers et de documents

Nous avons recueilli et analysé 200 documents, obtenus au moyen de revues de dossiers et de documents.

Dossiers d’EC

C’est la revue de dossiers qui a généré la plus grande partie de l’information utilisée comme éléments probants de la présente évaluation. Cette information comprend :

- des accords relatifs à des contributions et leurs modifications, des protocoles d’entente avec des pays bénéficiaires et les agences d’exécution;

- des plans d'activités et des propositions de projet pour le FMPM;

- des rapports périodiques et des rapports d’achèvement de projet préparés par EC et les agences d’exécution

- des comptes rendus d’atelier, des études de consultants, des rapports de mission sur place d’EC;

- des feuilles de calcul de budgets et de dépenses, préparées par le personnel du Programme bilatéral et par le système d’information financière du Ministère;

- des rapports financiers annuels présentés au FMPM;

- une évaluation du degré d’atteinte des objectifs du CGRR du Programme, selon les rapports d’évaluation des résultats des projets préparés par le personnel d’EC;

- de la correspondance (EC, Secrétariat du FMPM; Comité exécutif).

Documents

Les documents suivants ont servi de sources d’information pour cette évaluation :

- lignes directrices du FMPM;

- lignes directrices du Programme d’EC;

- plans sectoriels par pays bénéficiaire;

- décisions d’orientation du Comité exécutif;

- données financières tirées de la base de données du Fonds multilatéral et des systèmes d’information financière d’EC;

- évaluations du Secrétariat du FMPM.

Les principales sources d’information sont énumérées à l’annexe 3.

### 1.5.2	Entrevues

En tout, 33 personnes ont été interrogées. Comme l’indique le tableau 8, ces personnes représentent quatre ministères du gouvernement du Canada, six pays de l’Article 5, un expert technique, deux agences multilatérales, six autres donateurs bilatéraux et le Secrétariat du Fonds multilatéral.

Tableau 8   Nombre de personnes interrogées, par organisation

| Gouvernement du Canada (12 personnes en tout) EC – personnel d’exécution (6), cadres supérieurs (2) ACDI (1) MAECI (1) AAC (1) Industrie Canada (1) | Agences d’exécution multilatérales (3 personnes en tout) Programme des Nations Unies pour l’environnement (2) Programme des Nations Unies pour le développement (1) |
| --- | --- |
| Représentants des UNO (6 personnes en tout) Bolivie (1) Chili (1) Cuba (1) Jamaïque (1) Inde (1) Kenya (1) | Donateurs bilatéraux (8 personnes en tout) Japon (2) Allemagne (1) France (1) Suède (1) Australie (2) États-Unis (1) |
| Expert technique (1 personne) University of West Indies | Secrétariat du FMPM (3 personnes en tout) |

Les personnes interrogées étaient priées de répondre aux questions présentées à la colonne 1 du cadre d’évaluation (annexe 2).

Limites de l’évaluation

L’approche méthodologique de l’évaluation présentait deux limites.

- L’évaluation repose sur des données secondaires provenant de revues de dossiers et de documents, ainsi que d’entrevues. Pour des raisons financières, et en raison de la distance séparant les projets, on a jugé irréalisable de faire des visites sur place.

- Dans le cas des activités de formation et de celles touchant la formulation de conseils sur les politiques et les lois, il est difficile d’établir un lien direct de causalité entre l’impact de ces activités et la réduction des SACO. L’évaluation est basée sur des informations recueillies au moyen de sondages et de rapports, et tente de tirer une conclusion raisonnable quant à la contribution effective de ces activités à l’atteinte des cibles du PM par les pays échantillonnés.

# 2.0	CONSTATATIONS

Les constatations de l’évaluation sont présentées à l’égard de chaque enjeu d’évaluation. Pour chaque enjeu, on commence par exposer les indicateurs de rendement et les sources d’information utilisés. Pour le premier enjeu (efficacité du Programme bilatéral d’EC), les sous-titres reflètent les impacts escomptés du Programme, ainsi qu’ils avaient été conceptualisés dans le CGRR de 2002 (se reporter à la figure 2, page 11).

## 2.1	Efficacité du Programme bilatéral d’EC

Indicateurs de rendement et sources d’information Cet enjeu concerne la matérialisation des impacts escomptés du Programme bilatéral d’EC, ainsi que le rendement global et le succès du Programme. Pour évaluer l’atteinte des résultats, on a comparé les impacts escomptés et les impacts réels de chaque projet. La cote de rendement globale du Programme bilatéral est l’évaluation faite par la Division de l’évaluation d’EC. Dans la présentation des constatations touchant la matérialisation des impacts, on commence par énoncer l’impact escompté, puis la principale constatation et ensuite les constatations détaillées. Les données probantes proviennent d’une revue des dossiers et des documents ainsi que d’entrevues menées avec des représentants des pays bénéficiaires, du Secrétariat du Fonds multilatéral, d’autres donateurs bilatéraux, d’EC et d’autres ministères fédéraux.

### 2.1.1	Matérialisation des impacts immédiats

Impacts escomptés

Selon le CGRR d’EC, on s’attend à ce que les activités du Ministère aient un ou plusieurs des impacts immédiats suivants :

- la technologie de réduction des SACO est mise en service et adaptée aux besoins locaux;

- la formation offerte correspond aux besoins des groupes cibles;

- des lois et politiques efficaces sur la réduction des SACO sont formulées;

- des technologies et des savoir-faire canadiens sont fournis.

Principale constatation

Les impacts immédiats escomptés des projets échantillonnés se sont matérialisés, et les résultats ont dépassé les attentes. Pour la majorité des éléments des projets, il existe de la documentation sur l’étendue de l’impact immédiat. Pour plusieurs des projets, il est démontré que bon nombre des impacts immédiats ont perduré au-delà de la durée du projet.

Constatations détaillées

La technologie de réduction des SACO est mise en service et adaptée aux besoins locaux

Quatorze des projets échantillonnés comportaient un élément de transfert technologique, soit comme objectif principal, soit dans le cadre d’un programme de formation. Selon les rapports périodiques, les rapports d’achèvement de projet, les rapports d’évaluation de projet et les rapports de mission, la totalité des quatorze projets ont donné lieu à des activités réussies de transfert et de mise en service d’équipements (appareils et outils de récupération et de recyclage pour le secteur de l’entretien des équipements de réfrigération; un appareil de récupération capable de purifier les halons selon les normes industrielles (Inde); des pompes de récupération pour le secteur des halons. Même si l’on s’attendait à ce que la technologie soit « adaptée aux besoins locaux », selon un des représentants d’EC interrogés, les techniques de récupération et de recyclage des CFC ne diffèrent pas substantiellement d’un pays à l’autre, sauf pour une exception. Cependant, dans le cas du centre de récupération des halons établi en Inde, les fournisseurs de la technologie sont demeurés sur place un certain temps non seulement pour mettre en service l’équipement, mais également pour l’ajuster aux conditions particulières du pays, où le temps chaud pourrait nuire à son bon fonctionnement.

Dans le cas du projet de démonstration réalisé au Kenya dans le secteur des fumigants, les rapports de projet révèlent qu’après avoir étudié les résultats d’essais expérimentaux portant sur l’utilisation d’une formulation de terre à diatomées de fabrication canadienne comme substitut aux SACO, on a déterminé que cette solution ne s’avérait pas économique pour le Kenya et qu’il fallait remanier le projet. Cette réorientation démontre que le Canada a pu adapter le projet aux besoins locaux.

Dans les cas où les équipements et les outils n’ont été fournis qu’à des fins de formation, les agents des UNO en ont fait don à la fin des ateliers de formation, en consultation avec EC, des instituts de formation ou des universités, afin qu’ils servent à d’autres activités de formation. Ainsi, des appareils et des outils de récupération et de recyclage des CFC ont été remis à des établissements d’enseignement au Chili et à cinq municipalités à Cuba, étant entendu que cet équipement continuerait de servir à des fins opérationnelles ou de formation. De la même façon, à l’issue d’ateliers de formation destinés aux douaniers, on a remis du matériel de gestion des SACO au service des douanes du gouvernement cubain.

Dans le cas du projet de l’Inde sur les halons, l’installation de récupération et l’équipement connexe (chromatographes en phase gazeuse, etc.) ont été donnés à l’agence Fire, Environment and Explosive Safety (FEES) du gouvernement indien, pour qu’ils continuent d’être utilisés. Le fournisseur canadien a donné une formation de deux semaines au personnel de la FEES.

La formation répond aux besoins des groupes cibles

Comme mentionné précédemment, les activités de formation et de sensibilisation menées par EC dans le secteur de la réfrigération ciblent deux groupes différents. Le premier groupe est formé des techniciens du secteur formel de l’entretien des équipements de réfrigération, qui ont reçu une formation sur les bonnes pratiques de réfrigération (y compris la récupération et le recyclage) en vue de réduire les rejets de CFC des systèmes de réfrigération. Ces participants étaient principalement à l’emploi du secteur formel de l’entretien, mais comprenaient également des employés d’instituts techniques et d’universités de différentes régions des pays concernés. Le second groupe cible est constitué des douaniers et des autres fonctionnaires, qui ont reçu une formation sur les objectifs du Protocole de Montréal, sur les lois de leur pays relatives à l’importation de SACO, sur l’identification des SACO et des produits et équipements à base de SACO, ainsi que sur la détection du commerce illégal des SACO.

Typiquement, les participants étaient choisis par l’UNO, en consultation avec les parties concernées. À la lumière des propositions de projet et des rapports d’achèvement de projet préparés par EC, il est possible de déterminer, pour la majorité des projets, aussi bien le nombre effectif que le nombre escompté de participants, ainsi que le nombre total de techniciens, de douaniers et de parties concernées.

La stratégie d’Environnement Canada consistait à former le plus grand nombre possible de personnes, en commençant par donner à un petit groupe de techniciens et de douaniers les compétences nécessaires pour devenir eux-mêmes des formateurs. Les données contenues dans la majorité des plans et des rapports de projet révèlent qu’en moyenne on a formé 35 % de plus de participants que prévu. Le pourcentage exact varie entre 2 % à 224 %, comme l’indique le tableau 9.

Le seul écart négatif concernait le projet de formation de la Bolivie, où les autorités nationales ont déterminé que les postes frontaliers sensibles ne comptaient pas un aussi grand nombre de douaniers qu’on le croyait initialement. Pour cette raison, le nombre de douaniers formés s’est avéré inférieur à celui prévu dans la proposition de projet.

Tableau 9   Nombre escompté par rapport au nombre réel de participants aux ateliers de formation

|  |  |  |  | Nombre de participants |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de projets | Pays | Sujet de la formation | Portée | Escompté | Réel | Augmentation en pourcentage (%) |
|  |  | Bonnes pratiques de réfrigération |  |  |  |  |
| 1 | Bénin |  | Formateurs | 20 | 28 | 40 % |
|  |  |  | Techniciens | 80 | 156 | 95 % |
| 1 | Bolivie |  | Formateurs | ? | 24 | ? |
|  |  |  | Techniciens | 245 | 256 | 10 % |
| 1 | Chili |  | Formateurs | 60 | 60 | 0 % |
|  |  |  | Techniciens | 2 000 | 1 554* (en date de janvier 2006 – formation toujours en cours) | (en cours) |
| 1 | Cuba |  | Formateurs | 16 | 24 | 50 % |
|  |  |  | Techniciens | 2 000 | 2650 | 33 % |
| 1 | Jamaïque |  | Formateurs | 20 | 25 | 25 % |
|  |  |  | Techniciens | 120 | 130 | 7 % |
|  |  | Identification des SACO, quotas d’importation de SACO |  |  |  |  |
| 1 | Bénin |  | Formateurs | 20 | 20 | 0 % |
|  |  |  | Douaniers | 60 | 72 | 20 % |
| 1 | Bolivie |  | Formateurs | ? | 32 |  |
|  |  |  | Douaniers | 171 (y compris les formateurs) | 83 | -33 % (y compris les formateurs) |
| 1 | Cuba |  | Formateurs | 20 | 25 | 25 % |
|  |  |  | Douaniers | 200 | 667 | 224 % |
| 1 | Jamaïque |  | Formateurs | 20 | 23 | 15 % |
|  |  |  | Douaniers | 120 | 118 | 2 % |

Source d’information : Propositions de projet, rapports d’achèvement de projet

* Un astérisque indique les projets pour lesquels les rapports d’achèvement ou les rapports de formation ne précisaient pas le nombre escompté ou le nombre réel de participants. Lorsqu’aucune donnée n’est présentée, ce type de formation n’a pas été donné dans le pays.

À l’issue des ateliers de formation, les participants étaient priés d’évaluer la qualité des ateliers et du formateur, à l’aide d’une série de questions. Tous les participants aux projets échantillonnés ont qualifié la formation de satisfaisante/bonne à hautement satisfaisante/excellente.

Selon les entrevues menées avec les agents des UNO et les représentants des agences multilatérales, le succès de la formation est en grande partie attribuable à l’accès et à la disponibilité des équipements, ainsi qu’à l’approche pratique privilégiée. Dans le cas de la formation des douaniers, tant les rapports d’achèvement de projet que les personnes interrogées ont souligné que la présence d’un agent de l’autorité d’EC représentait une valeur ajoutée.

Comme indiqué précédemment, les rapports d’achèvement de projet et les entrevues menées avec les UNO révèlent que dans certains cas, la formation dispensée par EC a donné des résultats qui continuent de se manifester après la fin du projet. Voici quelques exemples de ces résultats durables :

- Dans tous les pays échantillonnés (Bénin, Bolivie, Cuba, Jamaïque, Chili), des universités et des instituts de formation reconnus ont intégré les bonnes pratiques de réfrigération à leurs programmes d’études.

- Dans les cinq pays échantillonnés, les participants qui réussissent un examen sur les bonnes pratiques de réfrigération obtiennent une accréditation.

- La formation sur les bonnes pratiques de réfrigération est maintenant obligatoire dans deux des cinq pays (Cuba, Jamaïque), et Cuba impose à ses douaniers une formation sur les SACO.

- À Cuba, en Bolivie et en Jamaïque, trois des cinq pays échantillonnés dans le secteur de la réfrigération, des activités de formation ont été cofinancées ou sont actuellement financées.

L’information recueillie dans les rapports d’achèvement de projet et lors des entrevues révèle que la formation a contribué à l’obtention d’autres résultats, notamment :

- motivation des techniciens à protéger la couche d’ozone par l’amélioration des pratiques de réfrigération (p. ex. au Bénin);

- professionnalisation de l’industrie; bon nombre des techniciens n’avaient pas suivi de formation préalable dans le secteur de l’entretien des équipements de réfrigération;

- amélioration de la capacité des associations de l’industrie de la réfrigération à 	organiser de la formation (Bénin);

- transférabilité des connaissances et des compétences acquises, afin d’atteindre d’autres cibles du Protocole;

  - amélioration de la capacité des gouvernements bénéficiaires à adopter des pratiques de bonne gouvernance.

Formulation de lois et de politiques efficaces sur la réduction des SACO

Dans trois des pays où les projets échantillonnés touchaient le secteur de la réfrigération (Bolivie, Jamaïque et Cuba), des activités étaient menées pour faciliter la formulation de politiques et de lois. Dans trois pays (Jamaïque, Chili et Bénin), les activités comprenaient l’élaboration d’un code de bonnes pratiques pour le secteur de la réfrigération. D’après les informations recueillies lors de la revue documentaire et des entrevues, l’aide technique fournie par EC a aidé des pays de l’Article 5 à formuler des lois, des règlements et des politiques sur les SACO, ainsi que des codes pour le secteur de la réfrigération. Voici quelques-unes des réalisations signalées :

- Établissement de règlements et de normes pour la réduction, le remplacement et l’élimination des SACO (Bolivie).

- Établissement de règlements et d’autres initiatives de récupération et de recyclage, comme l’application d’incitations économiques à la réduction des importations de CFC (Cuba).

- Introduction de codes de bonnes pratiques pour la manipulation des frigorigènes à base de SACO (Bénin, Jamaïque).

- Adoption de normes pour les frigorigènes et la gestion des activités d’entretien des équipements de réfrigération (Chili).

Parmi les autres réalisations apparentées à la formulation de lois et de politiques mais non prévues au CGRR, mentionnons la création d’une base de données électroniques permettant de surveiller les importations de SACO (CFC), à Cuba, et l’instauration d’un système de données pour suivre la disponibilité et l’utilisation des halons (région des Caraïbes).

Fourniture de technologies et de compétences canadiennes

#### Principale constatation

Chaque projet a fortement donné lieu à la fourniture de compétences et de technologies du secteur public canadien. Plusieurs facteurs ont contribué à l’utilisation du savoir-faire canadien : l’expérience réglementaire du Canada dans l’atteinte des cibles d’élimination du Protocole de Montréal; son expérience dans la formation des techniciens et dans la récupération, le recyclage et la gestion des halons; la dualité linguistique du Canada, dont les experts peuvent s’exprimer en anglais et en français. D’un autre côté, certains obstacles empêchent le Canada d’intensifier sa contribution : d’autres donateurs possèdent une expérience similaire en matière de réglementation et de formation; dans le cas des projets réalisés dans des pays latino-américains, les experts canadiens doivent pouvoir communiquer facilement en espagnol.

Constatations détaillées

En examinant l’ensemble des projets, on peut apprécier l’étendue de la contribution en technologies et compétences canadiennes. On voit au tableau 10 que 75 % des projets échantillonnés ont fait appel à des experts d’Environnement Canada, à des consultants canadiens ou à des fournisseurs canadiens.

Tableau 10   Source des compétences et des équipements dans le secteur de l’entretien des équipements de réfrigération

| Nombre de projets échan-tillonnés | Type d’activité et portée | Pays | Experts d’EC | Experts canadiens | Experts non canadiens | Fournisseur canadien d’équipements | Fournisseur non canadien d’ équipements |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activités de surveillance | Bolivie |  |  | x |  |  |
|  | Formation et sensibilisation |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Techniciens | Bénin |  |  |  | x |  |
| 1 | Techniciens | Bolivie |  | x | x | x | x |
| 1 | Techniciens + normes | Chili |  | x | x | x |  |
| 1 | Techniciens | Cuba |  |  | x | x |  |
| 1 | Techniciens, PGF | Jamaïque |  | x |  |  | x |
| 1 | Techniciens (PGEF) | Jamaïque |  |  | x | x |  |
| 1 | Douaniers | Bénin | x |  | x |  |  |
| 1 | Douaniers | Bolivie |  |  | x |  | x |
| 1 | Douaniers | Cuba | x |  | x | x |  |
| 1 | Douaniers | Jamaïque |  |  | x |  |  |
| 1 | Utilisateurs de halons | Caraïbes |  | x |  |  | x |
|  | Formulation de politiques et de lois |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Code de pratiques | Bénin |  | x | x |  |  |
| 1 | Formulation de politiques et de lois | Bolivie |  |  | x |  |  |
| 1 | Mise en œuvre et application de règlements | Cuba | x |  | x |  |  |
|  | Transfert technologique |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Récupération et recyclage | Cuba |  |  | x | x |  |
| 1 | Récupération des halons | Inde |  | x | x | x |  |
| 1 | PGEF – Récupération et recyclage | Jamaïque |  |  | x | x |  |
|  | Démonstration |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Fumigants | Kenya |  | x | x |  |  |

Source d’information : Rapports d’achèvement de projet

D’après les entrevues menées avec le personnel d’EC, les facteurs suivants contribuent à l’utilisation du savoir-faire canadien :

- Les fonctionnaires canadiens ont l’expérience de l’atteinte des cibles par la voie réglementaire.

- Le Canada a une expérience considérable dans la formation des techniciens et dans la récupération, le recyclage et la gestion des halons.

- Les experts canadiens peuvent s’exprimer en anglais et en français.

Les entrevues effectuées avec le personnel d’EC, le Secrétariat du FMPM et d’autres pays donateurs révèlent que les facteurs ci-dessous nuisent à la mise à contribution d’un plus grand nombre d’entreprises et de fournisseurs canadiens :

- D’autres pays donateurs peuvent avoir la même expérience en matière réglementaire.

- D’autres pays donateurs ont la même expérience de formation. Les entrevues faites avec le personnel du Secrétariat du FMPM et d’autres donateurs bilatéraux indiquent que les donateurs partagent un bassin d’experts internationaux.

- Dans le cas des projets réalisés dans des pays latino-américains, les experts canadiens doivent pouvoir travailler efficacement en espagnol.

Soulignons que l’utilisation des compétences et des technologies canadiennes n’est pas obligatoire dans les projets, puisque cela serait perçu comme une aide conditionnelle. Le Programme bilatéral tente d’abord de promouvoir les savoir-faire locaux du pays bénéficiaire quand c'est possible; à défaut de quoi, on fait appel à des compétences et à des technologies non locales. Si cela s’avère nécessaire pour la bonne marche du projet, ont peut également recourir à des experts ou à des fournisseurs d’autres pays industrialisés.

### 2.1.2	Matérialisation des impacts intermédiaires

Impacts escomptés

Voici quels étaient les impacts intermédiaires escomptés :

- La technologie de réduction des SACO est utilisée régulièrement par le pays bénéficiaire.

- La technologie de réduction des SACO a prouvé son efficacité dans des essais sur place.

- Le niveau des connaissances et des compétences du groupe visé s'est amélioré.

- Les connaissances et les compétences enseignées sont appliquées par le groupe cible.

- Le groupe cible transfère ses compétences et ses connaissances à des collègues.

- Le gouvernement bénéficiaire a adopté la politique ou la loi élaborée sur la réduction des SACO.

- Le gouvernement bénéficiaire met en application la politique ou la loi adoptée sur la réduction des SACO.

- Les équipements, les services et les savoir-faire canadiens sont utilisés par le bénéficiaire.

Principale constatation

Les impacts intermédiaires escomptés se sont matérialisés. Il existe de l’information permettant de confirmer la concrétisation de la plupart de ces impacts, mais le degré de détail de l’information varie d’un projet à l’autre.

Constatations détaillées

La technologie de réduction des SACO est utilisée régulièrement par le bénéficiaire.

Selon l’information recueillie lors de la revue des dossiers et des documents, les appareils de récupération et de recyclage des CFC sont utilisés, quoique l’information sur le degré d’utilisation varie d’un projet à l’autre. Les bénéficiaires chiliens affirment « utiliser les outils et les équipements fournis ou achetés ». Sauf pour un appareil de récupération et de recyclage (difficile à employer), l’équipement fourni à Cuba est régulièrement utilisé, et ce pays a présenté à EC des rapports sur les quantités de CFC récupérées et recyclées au moyen de cet équipement. La Jamaïque a également communiqué des rapports exhaustifs sur l’utilisation des équipements, et des sondages effectués auprès d’organisations jamaïcaines révèlent que les CFC y sont récupérés et réutilisés et que l’industrie peut recycler ses propres CFC, mais que le taux de récupération des CFC contenus dans les appareils domestiques est faible, en comparaison avec le taux de récupération et de réutilisation observé dans les sous-secteurs des appareils commerciaux et des appareils mobiles de climatisation ».

Même si le personnel d’EC est généralement convaincu d’avoir reçu suffisamment de rapports des pays concernés pour confirmer que les appareils de récupération et de recyclage des CFC sont utilisés de façon appropriée, il signale également qu’il est difficile d’inciter les techniciens à faire régulièrement rapport sur les quantités de CFC récupérées, recyclées et réutilisées. Malgré les efforts répétés du Ministère et du personnel des UNO, l’information communiquée par les techniciens est souvent sporadique. Dans certains cas, EC ou les autorités nationales ont dû embaucher un consultant local, qui a visité l’atelier d’entretien de chaque technicien formé pour obtenir les informations requises. Selon le personnel interrogé, ces lacunes en matière de rapports ne sont pas propres aux projets d’EC, et caractérisent les autres projets de récupération et de recyclage. Il semble que le FMPM tente de régler le problème en demandant à tous les pays de présenter au Comité exécutif un rapport annuel sur le nombre d’appareils de récupération et de recyclage en usage, ainsi que sur les quantités de CFC récupérées, recyclées et réutilisées.

Il y a une exception où la technologie de récupération des SACO semble sous-utilisée : le centre indien de récupération des halons. Selon une mission effectuée par EC en octobre 2005, l’Inde n’a pas mené à terme certaines tâches nécessaires à l’utilisation intégrale et durable des équipements fournis. Depuis, un plan d’action corrective a été convenu avec l’Inde.

Le niveau des connaissances et des compétences du groupe cible s'est amélioré.

Selon des rapports, des entrevues menées avec des représentants des UNO et des agences d’exécution multilatérales, des rapports de mission du personnel d’EC et certains rapports d’étude préparés par des consultants (Jamaïque), un des principaux résultats du Programme bilatéral réside dans un rehaussement du niveau des connaissances et des compétences des participants.

Ce rehaussement des compétences est confirmé par les rapports reçus relativement à l’utilisation des équipements de récupération et de recyclage fournis dans le cadre des projets et aux quantités de CFC récupérées et recyclées. Outre les rapports et les entrevues, l’amélioration du niveau des connaissances et des compétences des techniciens en réfrigération est démontrée par le fait que dans la majorité des projets, les techniciens doivent passer un examen pour obtenir une quelconque forme d’accréditation officielle ou officieuse. La grande majorité des techniciens qui ont assisté à la formation ont réussi l’examen et ont été accrédités.

« La formation a permis de réévaluer l’attitude des participants envers la récupération des CFC, des HCFC et des HFC ». Les personnes interrogées dans les UNO soulignent l’importance d’informer et de sensibiliser les gens sur l’incidence environnementale de l’utilisation des SACO. Des employés d’EC ajoutent que cette formation a engendré d’autres retombées secondaires, dont l’amélioration de la compétence des techniciens dans les pays en développement, un renforcement de la capacité des associations de réfrigération et l’acquisition de connaissances facilement transférables à d’autres activités de réduction des SACO et à d’autres secteurs industriels.

Le groupe cible applique les connaissances et les compétences enseignées.

L’existence d’informations prouvant que les techniciens récupèrent et recyclent les CFC révèle qu’ils appliquent au moins une partie du savoir-faire enseigné dans les cours sur les bonnes pratiques. Les rapports d’achèvement de projet de la Bolivie et de Cuba indiquent que les connaissances et les pratiques sont appliquées aussi longtemps que les outils et les équipements nécessaires sont disponibles. Selon des rapports plus détaillés d’études menées en Jamaïque, les connaissances et les compétences enseignées étaient appliquées aussi bien par les douaniers que par les techniciens. Cependant, à la suite d’une modification des normes d’éducation applicables aux douaniers jamaïcains, un bon nombre des douaniers formés ont été démis de leurs fonctions, et il a fallu reprendre la formation avec de nouvelles recrues.

Le groupe cible transfère ses compétences et ses connaissances à des collègues.

Quatre des dix rapports de projet présentent des exemples où il y a eu transfert de connaissances et de compétences à des collègues. En Bolivie, un rapport d’évaluation de programme indique que les techniciens formés ont transmis leurs nouvelles connaissances et compétences à des pairs travaillant dans des ateliers d’entretien ou faisant des stages d’apprentissage. On lit dans un rapport chilien qu’un participant a formé quatorze techniciens de son entreprise. En Jamaïque, le rapport d’achèvement de projet relate un exemple moins positif, où les douaniers formés ont omis de transférer leurs connaissances à leurs collègues dans les grands ports jamaïcains. D’un autre côté, un rapport sur l'incidence de la formation des techniciens en Jamaïque signale que les techniciens formés transfèrent une partie de leurs connaissances et compétences à des collègues travaillant dans la même entreprise ou le même atelier d’entretien.

La question du transfert de savoir n’a pas été mentionnée dans la documentation ou les entrevues concernant les projets menés en Inde, au Bénin et à Cuba. Cela pourrait révéler un manque d’uniformité dans la collecte des informations sur cet impact particulier. En même temps, les personnes interrogées à EC signalent qu’il y a des limites dans la capacité du Programme bilatéral à recueillir de l’information sur le degré auquel les techniciens et les douaniers font partager leurs compétences à leurs collègues. « Vu l’impossibilité de suivre pas à pas ces personnes au travail pour vérifier ce qu’elles font, le Programme doit en bonne partie se fier aux entrevues et à des données anecdotiques. »

La politique ou la loi sur la réduction des SACO a été adoptée.

Selon les documents étudiés et les entrevues menées au sujet du Programme, tous les projets examinés ayant bénéficié d’une aide financière ont donné lieu à l’adoption de lois et de codes de bonnes pratiques sur l’importation des SACO. Par exemple, la Bolivie s’est dotée en 2004 d’une loi sur l’importation des SACO, et Cuba applique un règlement à ce sujet. Même lorsqu’un projet ne contribuait pas financièrement à l’élaboration d’une loi sur les SACO, cet aspect constituait souvent une condition d’approbation du projet par le Comité exécutif. Ainsi, comme suite à l’établissement du centre de récupération des halons, l’Inde a adopté une loi qui interdit à toutes fins utiles l’importation des halons. Même si EC ne peut surveiller l’application des politiques et des lois d’un autre pays sur la réduction des importations, le fait que les pays échantillonnés aient dépassé les cibles de réduction du Protocole de Montréal pour 2005 pour ces substances (c’est-à-dire une baisse de 50 %) révèle que les lois sont effectivement mises en application.

### 2.1.3	Matérialisation des impacts ultimes

Impacts escomptés

Voici quels étaient les impacts ultimes visés :

- Il y a eu réduction des SACO.

- L’utilisation des équipements, des services et des savoir-faire canadiens a entraîné une réduction des SACO.

- Soutien aux objectifs de la politique étrangère du Canada.

Principale constatation

Environnement Canada a aidé les pays bénéficiaires à atteindre les cibles environnementales prescrites par le Protocole de Montréal. Tous les pays échantillonnés (à l’exception du Kenya, qui ne faisait pas partie de l’analyse) ont substantiellement diminué l’utilisation des SACO, par rapport à leurs niveaux de référence. Tout en reconnaissant le rôle d’autres facteurs, on peut raisonnablement conclure que les projets soutenus par EC dans le secteur de l’entretien des équipements de réfrigération ont aidé les cinq pays à accomplir leurs réalisations. Même si le Programme bilatéral a permis aux consultants et aux entreprises du Canada de fournir des services, des technologies et de l’équipement aux pays bénéficiaires et a soutenu les grands objectifs de la politique étrangère du Canada, le principal impact recherché par le Programme demeure le respect, par les pays bénéficiaires, des obligations environnementales prescrites par le Protocole de Montréal.

Constatations détaillées

Il y a eu réduction des SACO

Tous les pays échantillonnés ont procédé à de considérables réductions des SACO par rapport à leurs niveaux de référence. La Bolivie, le Chili, Cuba et la Jamaïque ont dépassé de plus de 50 % l’objectif de réduction des CFC pour 2005. Le tableau 11 indique les données de consommation des CFC, dans les pays échantillonnés.

Tableau 11   Consommation de CFC dans chaque pays de l’Article 5 échantillonné

| Pays | Niveau de référence | Diminution de 50 % du niveau de référence | Année de la plus récente consommation | Plus récente consommation | Pourcentage de dépassement de la cible de diminution de 50 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bénin | 59,4 | 29,70 | 2004 | 11,6 | 19 |
| Bolivie | 75,67 | 37,83 | 2005 | 26,73 | 35 |
| Chili | 828,73 | 414,36 | 2005 | 221,52 | 27 |
| Cuba | 625,13 | 312,56 | 2005 | 208,56 | 25 |
| Jamaïque | 93,23 | 46,61 | 2005 | 5,4 | 58 |

Source : Appendix I, CFC Analysis, Document 49/6 du Comité exécutif, juin 2006.

Selon une évaluation menée par le Secrétariat du Fonds multilatéral, l’incapacité des pays bénéficiaires à atteindre les cibles fixées au Protocole est influencée par l’interaction de divers facteurs, à savoir :

- les prix des CFC et des substituts;

- les mesures législatives, incitatives et exécutoires;

- la mise en œuvre de sous-projets tels que la formation;

- le rôle des UNO, le soutien politique et la coopération du secteur privé.

Il est donc raisonnable d’affirmer que les projets d’EC ont aidé les pays de l’Article 5 à atteindre leur cible, particulièrement en raison du fait que les projets d’EC représentaient la principale source d’aide découlant du Fonds multilatéral reçue pour l’élimination des CFC dans le secteur de l’entretien des équipements de réfrigération (Bénin, Cuba, Jamaïque et Bolivie).

Les rapports sur la récupération et le recyclage des CFC confirment jusqu’à un certain point que les projets ont aidé les pays à réduire leur consommation de CFC. En réutilisant les quantités de CFC qu’ils déclarent avoir récupérées grâce à l’équipement fourni et à la formation donnée, les pays ont besoin d’importer moins de nouveaux CFC et peuvent plus facilement respecter le Protocole de Montréal. Cependant, les personnes interviewées à EC signalent que ces quantités, malgré leur importance, ne représentent qu’une modeste portion des réductions globales de CFC opérées par les pays.

En plus de la contribution directe des activités des projets aux réductions de SACO, les fonctionnaires d’EC qui ont été interviewés sont convaincus que l’approbation des projets eux-mêmes représente pour les gouvernements une incitation majeure à s’assurer que des mesures sont prises pour réduire les SACO. La majorité des projets prévoyant l’établissement de PGF (p. ex. au Chili, en Bolivie et au Bénin) ou le stockage de halons (en Inde) ont été approuvés par le Comité exécutif à la condition expresse que le pays concerné s’engage à atteindre ses cibles de réduction des SACO et, pour ce faire, mette en place des mesures réglementaires appropriées. C’est pourquoi, dans le contexte des politiques mises en place par le Fonds multilatéral, il ne faut pas sous-estimer la contribution de ces projets à l’exécution des obligations conférées aux pays.

L’utilisation des technologies et des savoir-faire canadiens a mené à une réduction des SACO

Puisqu’on a démontré que les projets d’EC contribuaient effectivement à la réduction des SACO et que la majorité de ces projets faisaient substantiellement appel aux technologies ou aux compétences canadiennes, on peut raisonnablement conclure que l’utilisation des équipements, des services et des compétences du Canada a contribué à réduire la consommation de SACO dans les pays bénéficiaires.

Soutien aux objectifs de la politique étrangère canadienne

Les objectifs de la politique étrangère du Canada pour 1995 et 2005 soulignent la nature planétaire des enjeux environnementaux et l’importance de faire face aux problèmes économiques d’envergure mondiale et régionale (1995) et de promouvoir aussi bien les valeurs canadiennes de durabilité environnementale que les intérêts canadiens en matière de sécurité, de prospérité et de gouvernance (2005). Les objectifs de la politique étrangère du Canada reconnaissent également jusqu’à maintenant l’importance de recourir aux savoir-faire et aux technologies non polluantes du Canada pour renforcer la capacité des pays en développement à participer activement à la concrétisation de leurs engagements internationaux sur le plan environnemental.

Le Programme bilatéral aide de diverses façons le Canada à atteindre ses objectifs en matière de politique étrangère. Il contribue à la suppression graduelle des SACO à l’échelle mondiale et, par conséquent, à la protection de la couche d’ozone. Les entrevues menées avec le personnel d’EC, des agences multilatérales d’exécution et d’autres donateurs bilatéraux révèlent que le Programme bilatéral a encouragé l’établissement de relations de coopération avec les pays en développement, les agences multilatérales et les donateurs bilatéraux. Les personnes interrogées soulignent qu’un des principaux résultats du Programme bilatéral est la mise sur pied de partenariats et de réseaux, ainsi qu’une compréhension directe des besoins des pays touchés en matière d’environnement. D’après les personnes interrogées, cette collaboration renforce l’image internationale du Canada comme intervenant actif dans les questions mondiales d’environnement.

Ainsi qu’on l’a vu tout au long de la section 2.1, l’utilisation des compétences et des technologies canadiennes a aidé les pays bénéficiaires à honorer leurs obligations découlant du Protocole de Montréal, tout en appuyant les objectifs du Canada en matière de commerce international. En outre, en renforçant la capacité des pays bénéficiaires à bâtir des cadres législatifs et réglementaires concernant l’utilisation des substances nocives pour l’ozone, le Programme bilatéral a instauré de solides processus de gouvernance qui pourraient également s’appliquer à d’autres problèmes environnementaux et à d’autres enjeux mondiaux. Enfin, les personnes interrogées à EC estiment que le Programme a servi à cibler les pays et les régions qui, au fil des ans, ont été considérés comme des partenaires clés du Canada sur le plan économique ou environnemental, principalement la région des Amériques, l’Inde et la Chine.

Matérialisation des impacts escomptés en regard des objectifs de politique d’EC

Voici quels étaient les objectifs de politique visés :

- Fournir une aide efficace aux pays en développement pour les aider à respecter leurs obligations découlant du Protocole de Montréal quant à l’élimination graduelle des SACO.

- Partager et faire valoir le savoir-faire canadien dans le domaine de la protection de la couche d’ozone, y compris les technologies canadiennes et l’expérience des secteurs public et privé.

- Soutenir les objectifs généraux de la politique étrangère du Canada, en particulier en encourageant l’établissement de relations de coopération avec certains pays en développement et en renforçant l’image internationale du Canada à l’égard des questions d’environnement planétaire.

À la lumière de l’information disponible, la Division de l’évaluation considère que le Programme bilatéral d’EC a réussi à matérialiser ses impacts escomptés et à atteindre ses objectifs de politique.

√	Objectif de politique 1

À la lumière des données probantes présentées, la Division de l’évaluation conclut qu’il est raisonnable d’affirmer qu’EC a concrètement aidé les pays bénéficiaires échantillonnés à respecter les obligations environnementales que leur conférait le Protocole de Montréal.

√	Objectif de politique 2

Les données probantes révèlent que le Programme bilatéral a utilisé de façon satisfaisante les compétences, les équipements et les services canadiens.

√	Objectif de politique 3

Les données probantes révèlent que le Canada a pleinement réussi à atteindre cet objectif. Selon les revues documentaires et les entrevues menées avec des représentants d’autres donateurs bilatéraux, de pays en développement et d’agences multilatérales, le Programme bilatéral semble avoir contribué à l’atteinte des objectifs généraux de la politique étrangère du Canada, particulièrement sur le plan commercial, et il semble s’y conformer.

## Efficience de la conception du Programme et de l’utilisation des ressources

Indicateurs de rendement et sources d’information Cet enjeu vise à déterminer dans quelle mesure la conception du Programme bilatéral d’EC est adéquate pour ce qui est de l’obtention des impacts escomptés. La présente section débute par un examen des critères et des caractéristiques régissant le choix des projets, pour ensuite examiner la logique intrinsèque du Programme, c’est-à-dire si le lien entre les activités et les impacts escomptés a du sens. L’évaluation examine également la qualité et l’utilité de l’information alimentant la prise de décisions, tant au niveau du Comité exécutif qu’à celui du Ministère. Pour déterminer l’efficience administrative du Programme, on a calculé, pour la période 2002-2005, le coût de sa gestion et ses surcoûts pour le Ministère. L’information employée pour déterminer l’efficience et le coût du Programme est tirée des rapports du FMPM et du système d’information financière d’EC, de revues de dossiers, de revues de documents ainsi que d’entrevues menées avec le personnel du Secrétariat du Fonds multilatéral et d’EC.

### 2.2.1	Efficience de la conception du Programme

Principale constatation

Les paramètres du Fonds multilatéral assurent une efficience dans la conception des projets, dans l’allocation des ressources et dans la reddition de comptes sur l’utilisation des fonds. Le choix des projets retenus par EC cadre avec les exigences du FMPM, correspond à la concentration géographique générale des programmes internationaux du Ministère (Amériques, Chine et Inde), respecte les critères d’engagement bilatéral fixés par l’ancien Comité d’examen international en 1998, et reflète la disponibilité des ressources humaines nécessaires à la concrétisation des projets. Même si l’argumentaire ou la logique qui sous-tend la façon dont le Programme d’EC obtiendra les impacts escomptés a du sens, on pourrait renforcer le lien qui unit les activités et les résultats escomptés, afin d’en illustrer l’interdépendance.

Constatations détaillées

Paramètres de la politique du FMPM

Pour être approuvés aux fins du Fonds multilatéral, les projets doivent tout d’abord répondre aux critères et aux exigences du Comité exécutif, dont les paramètres de la politique, comme l’ont souligné les personnes interviewées au Secrétariat du Fonds multilatéral, reposent sur l’expérience collective de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Les projets sont établis sur une base sectorielle, et leur conception est déterminée par les décisions du Comité exécutif et par des lignes directrices. Par exemple, le concept de PGF a été adopté par le Comité exécutif à sa 22e réunion en juin 1997, et les lignes directrices ont été approuvées à la 23e réunion en novembre 1997. Le Comité exécutif exige que le Plan prévoie : 1) la formation des techniciens aux bonnes pratiques de réfrigération; 2) la formation des douaniers au contrôle des importations de SACO; 3) la récupération et le recyclage, y compris une formation pratique sur les méthodes respectives. Les projets de récupération et de recyclage ne devaient être mis en œuvre qu’après l’implantation de mesures incitatives ou réglementaires axées sur la durabilité (Décision 22/24). « Le PGF vise à établir un ordre logique des projets et des mesures de politique, et à aller de l’avant selon un ordre coordonné en tenant compte des liens entre les différentes activités.

Selon une évaluation menée par le Secrétariat du FMPM, cette approche holistique (plutôt que ponctuelle) contraste avec celle régissant les projets antérieurs de formation sur la récupération et le recyclage, qui étaient approuvés sans que toutes les conditions nécessaires ne soient en place (p. ex. les restrictions à l’importation des CFC). Une fois qu’un PGF est achevé, les pays partenaires et les agences d’exécution doivent préparer un plan de gestion de l’élimination finale (PGEF), qui représente la dernière tranche du financement à verser au pays de l’Article 5 pour l’aider à éliminer les frigorigènes nocifs pour la couche d’ozone. Les personnes interrogées dans les pays de l’Article 5, dans les agences d’exécution multilatérales et à EC s’entendent pour dire que les paramètres encadrant les PGF et les PGEF aident effectivement les pays à réduire leur consommation de SACO.

Selon les fonctionnaires d’EC interrogés, le fait que le Comité exécutif exige que les projets soient élaborés en consultation avec les pays de l’Article 5 et avec leur accord assure aux projets le soutien politique et l’engagement du pays bénéficiaire. Les personnes interviewées affirment que l’intervention du Secrétariat du FMPM ajoute une dose supplémentaire d’efficience; toutes les propositions sont examinées individuellement et comparées aux autres projets bilatéraux et multilatéraux, pour éviter qu’elles ne doublonnent avec d’autres projets déjà en cours ou proposés.

Paramètres de la politique d’EC

Comme mentionné précédemment, l’argumentaire et les critères d’EC quant au choix des projets reflètent les paramètres de la politique du Comité exécutif. Les personnes interrogées à EC indiquent que pour ce qui est de l’élimination des SACO, à financement égal aucun pays de l’Article 5 ne constitue un partenaire plus important qu’un autre (autrement dit, l’élimination d’une tonne de CFC en Chine aura le même effet sur la stratosphère que l’élimination d’une tonne de CFC en Uruguay). Cependant, le Programme bilatéral a tenté de s’ajuster à l’évolution des priorités géographiques du Ministère et à ses critères d’engagement bilatéral. Selon la revue des dossiers et des documents, les priorités géographiques du Programme bilatéral touchent principalement les Amériques, la Chine et l’Inde, et dans une moindre mesure l’Afrique, quoique, selon les fonctionnaires d’EC interrogés, on demeure disposé à considérer les projets émanant d’autres régions. Pour le personnel d’EC, cette orientation géographique correspond aux priorités géographiques traditionnelles des activités internationales d’EC dans les pays en développement. Elle serait également conforme aux critères préexistants établis par le Comité d’examen international pour les interventions bilatérales d’Environnement Canada.

Parmi les régions/pays énumérés ci-dessus, EC se fonde sur les facteurs suivants pour décider avec quels pays et sur quels projets en particulier il souhaiterait travailler :

- EC/le Canada peut ajouter une valeur particulière au projet;

- le Canada dispose d’un savoir-faire et des capacités nécessaires au projet;

- les relations économiques avec le pays;

- l’intérêt, le soutien et la capacité du pays;

- l’aptitude des ressources du Programme (actuellement 1,5 ETP) à gérer le projet.

Un examen des projets parrainés de 1993 à 2005 révèle que plus de 80 % des fonds ont été alloués à des pays latino-américains. Des données de Statistique Canada indiquent qu’entre 1999 et 2003, cinq des pays échantillonnés se classaient, sur un total de 156 pays en développement, parmi les 25 principaux importateurs de produits canadiens. Le Programme bilatéral d’EC vise au premier chef à renforcer la capacité des pays consommateurs mais non producteurs de SACO, dans le secteur de l’entretien des équipements de réfrigération et celui des halons. Il s’agit là d’une approche justifiée, puisque la valeur monétaire relativement faible du Programme bilatéral d’EC ne permettrait pas à EC de constituer un acteur important dans les projets visant à convertir les installations de fabrication des SACO; ces projets relèvent habituellement de la Banque mondiale, du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI).

Le Programme bilatéral d’EC consulte le comité interministériel au sujet du plan d’activités annuel et lorsque des propositions de projet doivent être soumises au Comité exécutif.

Plausibilité des résultats escomptés

Les résultats escomptés indiquent pour quelle raison et selon quelle logique le Programme est censé fonctionner, et ce qu’EC entend accomplir avec les fonds alloués. Théoriquement, les divers éléments du Programme (transfert et utilisation de technologies, prestation et exécution d’activités de sensibilisation et de formation, prestation de conseils sur les politiques et les lois aux pays bénéficiaires, et plus particulièrement à des individus (p. ex. les techniciens), à des entreprises consommant des SACO, à des associations et à des fonctionnaires et instituts gouvernementaux) devraient aider les pays bénéficiaires à atteindre les cibles du Protocole de Montréal. Dans l’ensemble, le lien qui existe entre les activités et les résultats escomptés a du sens. En même temps, la Division de l’évaluation aimerait formuler certains commentaires sur le libellé et l’arrimage des impacts actuellement escomptés.

- Les impacts immédiats pourraient être considérés comme des extrants. Par exemple, la fourniture d’une formation utile aux besoins des groupes cibles et la tenue d’ateliers pourraient être considérées comme des extrants.

- Les impacts immédiats pourraient être subdivisés en deux parties, pour refléter la chaîne de résultats. Par exemple, les impacts immédiats des activités de formation et de sensibilisation pourraient être un niveau accru de connaissances. L’impact intermédiaire pourrait être : les connaissances et les compétences sont appliquées et transférées à d’autres personnes.

- L’existence de quatre voies donne l’impression que les activités et les impacts agissent de façon indépendante. Cela ne reflète pas les interrelations dynamiques entre les activités (p. ex. l’équipement a été fourni à des fins de formation et laissé sur place pour un usage permanent; la sensibilisation pourrait faire partie de la formulation de conseils sur les politiques).

- Le libellé du deuxième objectif de politique s’apparente davantage à un intrant ou à une activité (« partager et faire valoir la technologie et le savoir-faire canadiens dans le domaine de la protection de la couche d’ozone […] ») qu’à un impact escompté.

- On n’a présenté aucune activité ni aucun lien indiquant comment on entend soutenir les objectifs de la politique étrangère du Canada (troisième objectif de politique). Le Programme bilatéral d’EC pourrait consulter le MAECI et l’ACDI lors de la réunion du comité interministériel, pour déterminer comment mesurer l’atteinte des objectifs de la politique étrangère du Canada et faire rapport à ce sujet.

Au sujet des deuxième et troisième objectifs de politique, l’information devrait être davantage au niveau du programme qu’au niveau des projets particuliers.

### 2.2.2	Qualité et utilité des données sur le rendement

Principale constatation

L’information recueillie au niveau des projets par le Programme bilatéral d’EC répond aux exigences actuelles de planification, de surveillance et de déclaration du FMPM et d’EC. Il est possible de regrouper et de cumuler l’information au niveau du programme si la haute direction présente une demande d’information particulière, ou pour la préparation de rapports annuels en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, ou encore pour la présentation des plans et des rapports annuels du Ministère au Parlement.

Constatations détaillées

Comme indiqué à la section 1.4.1, on a examiné plus de 200 documents portant sur les étapes de planification, d’exécution et d’achèvement des projets, ainsi que sur la gestion et l’administration des projets. L’information suivante a été préparée pour répondre aux exigences du Comité exécutif :

- des plans d’activités pour une période triennale;

- des propositions de projet, des rapports d’achèvement de projet pour chaque projet mené à terme (comprenant des renseignements concis sur les résultats et les dépenses);

- de la part des pays bénéficiaires, des rapports périodiques concernant toutes les activités financées au moyen de chaque paiement versé dans le cadre de chaque projet, et décrivant ce qui a été accompli à l’aide du paiement reçu;

- des rapports financiers annuels au FMPM.

Lors des entrevues, le personnel du Secrétariat du FMPM a confirmé que l’information communiquée par EC au sujet des projets (y compris les plans d’activités, les propositions de projet, les rapports périodiques, les rapports d’achèvement et les rapports financiers) était d’une qualité élevée et servait au processus global de gestion du FMPM, y compris pour les évaluations du Secrétariat. Comme l’a expliqué un représentant du FMPM, les propositions d’EC contiennent une information de qualité et des données précises, et le Canada tient compte des commentaires du Secrétariat. Même si les propositions d’EC peuvent occasionnellement nécessiter des modifications, elles n’ont jamais été rejetées ni annulées en cours de réalisation.

Pour ce qui est de l’information que le Programme produit et verse aux dossiers afin de rendre des comptes à EC et au gouvernement canadien, elle semble complète et exhaustive. Cette information comprend :

- les lignes directrices du Programme, qui en détaillent les objectifs, les procédures et les pratiques administratives;

- les accords relatifs à des contributions, avec leurs modifications, que l’on a trouvés dans les dossiers au sujet des projets échantillonnés;

- de l’information sur tous les marchés conclus par EC ou par son agent d’approvisionnement, la Corporation commerciale canadienne;

- de l’information sur les entreprises et les consultants canadiens qui ont fourni des biens et des services, pour chaque projet;

- des chiffriers budgétaires régulièrement mis à jour, exposant les dépenses pour chaque projet;

- de l’information sur le niveau des frais administratifs recouvrés, versée aux dossiers;

- divers rapports d’atelier, études de consultant, rapports de mission sur place d’EC (souvent assortis de photographies sur les activités de formation et l’équipement fourni), qui sont versés aux dossiers pour confirmer l’exécution des activités et l’obtention des impacts escomptés dans le CGRR;

- une évaluation régulièrement à jour des résultats des grands projets, qui permet de vérifier le degré d’atteinte des objectifs prévus au CGRR.

Selon le cadre de responsabilisation d’EC, le Programme relève du Conseil de protection de l’environnement et soutient les éléments suivants du cadre :

- Résultat de politique - Les Canadiens et leur environnement sont protégés contre les effets de la pollution et des déchets.

- Résultat stratégique - Réduction des risques posés par les polluants ou d'autres substances nocives et dangereuses dans l'environnement (3A).

- Regroupement de projets axés sur les résultats - La qualité de l’air est améliorée (3A1).

- Projet axé sur les résultats - Réduction des émissions provenant des sources transfrontalières (3A1e).

- Élément de projet axé sur les résultats -  Réduction de la production et de la consommation mondiales de SACO.

- Sous-élément de projet axé sur les résultats - Œuvrer à aider les pays en développement à protéger la couche d’ozone.

Le Programme bilatéral se sert de l’information sur le rendement recueillie en vertu du CGRR pour surveiller le rendement et le cheminement du Programme, et pour faire rapport sur les résultats environnementaux du Programme dans les rapports ministériels de planification et de rendement. Puisqu’aucun des projets n’a soulevé d’inquiétudes, l’information sur les projets est communiquée à la haute direction de manière ponctuelle. Même si cela est compréhensible vu la maturité du Programme, la haute direction n’est pas nécessairement tenue informée des réussites et des divers résultats obtenus grâce au Programme. En fait, le Programme bilatéral est exécuté en l’absence de cadre environnemental international qui créerait un lien entre 1) les critères d’engagement du Programme, son orientation géographique, ses résultats en matière d’environnement et de politique étrangère, et ses autres retombées secondaires, et 2) les autres accords et programmes relevant d'Environnement Canada. Même si les personnes interrogées à EC indiquent que l’on a discuté de la formulation d’une stratégie ou d’un cadre international, cela n’a pas encore été fait.

### 2.2.3	Coûts administratifs du Programme bilatéral

Principale constatation

Au cours des années financières 2001-2002 à 2004-2005, le montant total des fonds qui pouvaient être utilisés annuellement par le mécanisme bilatéral était de 1 373,7 K$ ($C). Durant cette période, EC a dépensé à l’aide du mécanisme bilatéral 11 % ou 741,1 K$ ($C) de son allocation approuvée, et il a retourné 632,6 K$ ($C) des fonds au Fonds multilatéral. Soixante pour cent des coûts administratifs ont été recouvrés sous forme de frais d’appui dans le cadre du FMPM. Les surcoûts administratifs du Programme bilatéral pour le Ministère sont d’environ 44 K$, ou 5 % des fonds totaux dépensés par le Programme bilatéral durant les AF 2001-2002 à 2004-2005. Ce pourcentage est comparable aux surcoûts administratifs assumés par au moins un autre donateur bilatéral.

Constatations détaillées

Utilisation par le Canada du mécanisme bilatéral

Selon les données tirées du système d’information financière du Ministère, entre 2001-2002 et 2004-2005, EC a consacré aux projets bilatéraux plus de trois millions de dollars. En  moyenne, durant ces quatre AF, 741,1 K$ ($C) par année de la cotisation obligatoire d’EC au FMPM ont été alloués aux projets bilatéraux, et 632,6 K$ ($C) par année ont été expédiés au FMPM. Pour ce qui est des fonds approuvés pour les projets bilatéraux dans le cadre du FMPM entre 2000 et 2005, le Comité exécutif a approuvé 14 %, sur un maximum de 20 %, de l’allocation bilatérale du Canada.

Les personnes interrogées à EC expliquent que le montant utilisé dans le cadre du mécanisme bilatéral reflète tout d’abord le fait que le Programme a ciblé un niveau raisonnable de travail pouvant être exécuté au moyen du 1,5 ETP disponible pour le Programme bilatéral. Advenant un alourdissement de la charge de travail, il faudrait faire appel à des consultants professionnels. Le montant des fonds approuvés dans le cadre du FMPM varie d’année en année mais ne reflète pas la quantité de travail effectivement exécutée d’une année à l’autre, et qui est demeurée constante depuis cinq ans. La raison en est que le FMPM peut, durant une année, approuver un montant important pour un projet qui sera majoritairement réalisé durant les quatre années suivantes.

La cotisation financière est obligatoire, mais le montant utilisé en vertu de l’allocation bilatérale de 20 % relève d’une décision stratégique du pays donateur. Comme mentionné à la section 1.1.1, l’utilisation des fonds bilatéraux par les pays donateurs varie d’une année à l’autre. À terme, le montant déboursé sous l’égide du mécanisme bilatéral est conditionnel à la demande de projets provenant des pays en développement admissibles, à l’acceptation ou non d’un projet par EC, à l’approbation du projet par le Comité exécutif, au montant approuvé et à la capacité du personnel du Programme bilatéral de prendre en charge de nouveaux projets. Les personnes interrogées à EC et au Secrétariat du FMPM soulignent que le montant approuvé par le Comité exécutif est fréquemment inférieur au montant demandé.

La figure 2 indique le pourcentage moyen d’utilisation du mécanisme bilatéral par certains donateurs bilatéraux durant les années civiles 2000 à 2005, avec l’approbation du Comité exécutif. Soulignons qu’en moyenne, le Canada utilise 68 % de son allocation bilatérale et se situe dans le milieu du groupe des principaux utilisateurs du mécanisme bilatéral.

Figure 2 Pourcentage d’utilisation du mécanisme bilatéral par certains pays

durant les années civiles 2000 à 2005

Source : Base de données du FMPM

Coûts administratifs du Programme

D’après les données tirées du budget et des registres de dépenses du Programme, ses coûts administratifs annuels se situaient en moyenne à quelque 104,2 K$ ($C) durant les AF 2001-2002 à 2004-2005. Voici les coûts administratifs typiques :

- salaires;

- voyages (p. ex. sur le lieu des projets, aux réunions du réseau du FMPM);

- traduction;

- fournitures de bureau;

- honoraires professionnels;

- frais d’administration (Corporation commerciale canadienne).

Surcoûts administratifs du Programme pour EC

Environ 60 % des coûts administratifs sont recouvrables auprès du FMPM. Cela signifie que le surcoût administratif annuel du Programme pour le Ministère est d’environ 44 000 $, ou 5 % du total des fonds déboursés pour les projets bilatéraux durant les AF 2002-2003 à 2004-2005. Le tableau 13 explique plus en détail comment une bonne partie des fonds ont été recouvrés auprès du FMPM sous forme de frais d’appui.

Tableau 13   Recouvrement des frais d’appui durant les années financières 2002-2003 à 2004-2005 ($CAN)

|  | AF 02-03 | AF 03-04 | AF 04-05 | Moyenne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total des dépenses administratives du Programme du Protocole de Montréal (sans les frais de la CCC) | 110 222 $ | 113 004 $ | 108 506 $ | 110 577 $ |
| Montant total recouvré | 76 764 $ | 47 879 $ | 74 975 $ | 66 539 $ |
| Pourcentage recouvré | 70 % | 42 % | 69 % | 60 % |
| Surcoûts administratifs | 33 458 $ | 65 125 $ | 33 531 $ | 44 038 $ |

Source : Dossiers du Programme bilatéral d’EC

Les surcoûts administratifs engagés par EC sont comparables à ceux supportés par les autres donateurs. Ainsi, selon les renseignements communiqués par le gouvernement suédois, le programme bilatéral de ce pays a donné lieu à des surcoûts administratifs correspondant à environ 9 % du total des dépenses des projets, durant les années civiles 1999 à 2006. Comme l’a expliqué un fonctionnaire d’EC, des surcoûts administratifs plus élevés ne sont pas nécessairement synonymes d’une moindre efficience. Une agence bilatérale peut connaître des coûts plus élevés parce qu’elle accepte de verser des contributions supérieures aux coûts pouvant être recouvrés, par exemple en remboursant les dépenses de voyage et le temps de travail des experts gouvernementaux qui participent à des programmes de formation outre-mer. Ainsi, les surcoûts administratifs supportés par un donateur bilatéral dépendent également des priorités, des objectifs et de la marge de manœuvre financière du gouvernement.

## Pertinence du Programme bilatéral d’EC

Indicateurs de rendement et sources d’information Cet enjeu d’évaluation porte sur la pertinence du Programme bilatéral d’EC, en examinant la concordance des objectifs et des résultats atteints dans le cadre du Programme d’EC avec les intérêts et les priorités des pays de l’Article 5, la valeur ajoutée du Programme d’EC pour le FMPM et la valeur ajoutée du Programme pour Environnement Canada. L’évaluation considère également la pertinence de poursuivre l’utilisation du mécanisme bilatéral, y compris les avantages du mécanisme bilatéral, ses inconvénients et ses options de rechange. Sources d’information utilisées : rapports de rendement, études théoriques, documents d’EC et entrevues avec des représentants des pays de l’Article 5, du Secrétariat du FMPM, d’EC, d’autres organismes fédéraux, d’autres donateurs bilatéraux et d’agences multilatérales.

### 2.3.1	Concordance du Programme d’EC avec les priorités du FMPM et les intérêts des pays de l’Article 5

Principale constatation

Les politiques et les procédures du Fonds multilatéral assurent la pertinence des projets, y compris ceux d’Environnement Canada, en regard des besoins et des intérêts des pays de l’Article 5. Les pays de l’Article 5 doivent approuver un projet avant qu’il ne soit soumis à l’approbation du Comité exécutif. Un projet ne peut aller de l’avant sans le feu vert du Comité exécutif. Le fait que les pays bénéficiaires aient continué de travailler avec le Canada tout au long des diverses étapes des projets indique que le Programme d’EC correspond à leurs intérêts. Des entrevues menées avec les représentants des UNO révèlent que divers facteurs (accès à l’équipement; rehaussement des connaissances et des compétences sur les SACO et les bonnes pratiques de réfrigération; mécanismes réglementaires, quotas et mesures incitatives) ont aidé les pays de l’Article 5 à atteindre leurs cibles pour 2005.

### 2.3.2	Valeur ajoutée du Programme bilatéral d’EC pour le Fonds multilatéral

Principale constatation

Le Programme bilatéral vient ajouter une valeur aux politiques et aux orientations du Comité exécutif. La qualité des interventions du Canada aux réunions du Comité exécutif est reconnue par les donateurs bilatéraux, les agences multilatérales et les pays bénéficiaires.

Constatations détaillées

Tous les représentants interrogés des donateurs bilatéraux reconnaissent que les programmes bilatéraux aident à acquérir l’expérience, les contacts et l’information technique nécessaires pour prendre des décisions éclairées au Comité exécutif. Les personnes interrogées parmi les donateurs bilatéraux et les agences multilatérales et au Secrétariat du FMPM estiment que les interventions du Canada au Comité exécutif sont de grande qualité, comme en témoignent les commentaires suivants formulés par des représentants de donateurs bilatéraux et du Secrétariat du Fonds multilatéral :

- « Le Canada est considéré comme un leader d’opinion. »

- « Le Programme bilatéral du Canada vient éclairer les discussions de politique au Comité exécutif. »

- « EC facilite la prise de décisions au Comité exécutif en jouant un rôle de courtier dans la négociation des intérêts des pays de l’Article 5 et des autres agences bilatérales et multilatérales. »

Selon les entrevues menées avec le personnel d’EC, si le Canada est en mesure de jouer un tel rôle de courtier, c’est en partie parce qu’il possède une connaissance approfondie des modalités de réalisation des projets dans les pays et qu’il peut, par conséquent, formuler de judicieux conseils objectifs. Les personnes interrogées hors d’EC soulignent la haute qualité des interventions d’EC, grâce à la continuité du personnel affecté au Programme et parce que le Fonds multilatéral fonctionne sur la base de précédents. Le fait que le Ministère ait joué un rôle constant et actif signifie qu’il existe à Environnement Canada une bonne mémoire d’entreprise quant à la nature et à la raison des mesures prises lors des réunions précédentes. Les personnes interrogées chez les donateurs bilatéraux, les agences multilatérales et dans des services fédéraux autres que le bureau du Programme bilatéral d’EC soulignent que la solide contribution d’EC aux travaux du FMPM résulte de la capacité du personnel à s’exprimer en trois langues (anglais, français, espagnol), de sa compréhension du contexte du développement international, ainsi que de son savoir-faire, de son dévouement et de son engagement professionnel.

Théoriquement, les projets entrepris par le Programme bilatéral pourraient être mis en œuvre par d’autres agences multilatérales, plus vraisemblablement le PNUE ou d’autres donateurs bilatéraux (considérant le type de projets sur lesquels est axé le Programme bilatéral). Cependant, il est évident que chaque agence/pays/ministère imprime sa propre expérience, son propre savoir-faire et ses propres valeurs à la réalisation des projets. En autant que le nombre d’agences participant au Fonds demeure raisonnable, les personnes interrogées jugent préférable que ce nombre soit plus élevé que pas assez, afin de diversifier les méthodes employées pour relever le défi posé par l’élimination des SACO et de contribuer ainsi à l’enrichissement de la sagesse et du savoir collectifs de cette institution qu’est le Fonds multilatéral. Plus précisément, voici en quoi consiste la valeur ajoutée qu’apporte le Canada :

- EC est capable d’apporter, pour la conception et la réalisation des projets, un savoir-faire qui est difficilement disponible dans les agences des Nations Unies, comme un savoir-faire sur les règlements et les programmes d’élimination des SACO et sur la mise à exécution des lois, de même qu’une longue expérience des objectifs, des obligations, des décisions et des règles du Protocole de Montréal et du Fonds multilatéral lui-même.

- L’expérience et les connaissances acquises au fil des projets permettent au Canada de jouer un rôle plus constructif et plus efficace dans les travaux du Comité exécutif, par exemple dans l’élaboration des lignes directrices des projets, l’étude de l’opportunité de financer les propositions de projet, la surveillance et l’évaluation. L’importance de ce rôle dans les travaux du FMPM a été confirmée lors d’entrevues menées avec d’autres membres du Comité exécutif, des donateurs bilatéraux, des agences multilatérales d’exécution et le Secrétariat du Fonds.

- Les pays en développement disposent d’une plus grande diversité dans le choix des agences d’exécution, lorsque des donateurs comme le Canada participent aux projets. Cette diversité a un effet positif, en permettant aux pays en développement de ne pas dépendre exclusivement d’une seule agence. Plus il y a d’agences, plus un pays en développement est en mesure de choisir une méthode de gestion de projet qui correspond à ses besoins, ce qui peut en retour l’aider à s’acquitter de ses obligations découlant du Protocole de Montréal.

### 2.3.3	Concordance du Programme bilatéral avec les politiques actuelles d’EC

Principale constatation

Le Programme bilatéral soutient les objectifs stratégiques de la Structure de gestion pour les résultats du Ministère pour 2006-2007, plus particulièrement en ce qui touche la protection des Canadiens et de leur environnement contre les effets de la pollution et des déchets, mais aussi une gestion efficace des relations avec les autres gouvernements et partenaires internationaux. Tout en contribuant à l’atteinte des résultats ministériels au niveau stratégique, le Programme évolue en l’absence de toute stratégie ministérielle globale concernant les accords internationaux sur l’environnement. Malgré le caractère nouveau et évolutif de la Structure ministérielle de gestion pour les résultats, le personnel d’EC signale la nécessité et l’intention d’élaborer une stratégie globale, qui pourrait orienter la prise de décisions sur le rôle du Canada dans les enjeux environnementaux planétaires. Une telle stratégie internationale pourrait s’appliquer à l’ensemble de la Structure ministérielle de gestion pour les résultats, compléter les accords internationaux et les arrimer à l’orientation stratégique établie dans le Plan pour les sciences et la technologie actuellement en gestation.

Constatations détaillées

Le Programme bilatéral est aligné avec la Structure de gestion pour les résultats 2006-2007 d’EC, et plus particulièrement avec les résultats du Conseil de la protection de l’environnement. Ces résultats sont ainsi structurés :

- Résultat de politique stratégique - Les Canadiens et leur environnement sont protégés contre les effets de la pollution et des déchets (3).

- Résultat immédiat - Réduction des risques posés par les polluants et d'autres substances nocives et dangereuses dans l'environnement (3A).

- Regroupement de projets axés sur les résultats - La qualité de l’air est améliorée (3A1).

- Projet axé sur les résultats - Réduction des émissions provenant des sources transfrontalières (3A1e).

- Élément de projet axé sur les résultats - Réduction de la production et de la consommation mondiales de SACO.

- Sous-élément de projet axé sur les résultats - Œuvrer à aider les pays en développement à protéger la couche d’ozone.

Il est logique que le Programme relève du Conseil de la protection de l’environnement, puisqu’une telle relation arrime les résultats environnementaux obtenus au niveau international avec ceux obtenus au niveau intérieur, et préserve le lien avec le volet « politiques » du Protocole de Montréal qui négocie les reconstitutions canadiennes du Fonds.

Sur le plan organisationnel, le Programme fait partie de la Direction générale des affaires internationales, qui, par l’entremise du Conseil de l’intégration stratégique, gère la représentation d’EC sur la scène internationale. À cet égard, le Programme bilatéral appuie les éléments suivants de la structure des résultats de ce Conseil :

- Résultat stratégique – Les relations avec d'autres gouvernements et partenaires sont gérées efficacement à l'appui des priorités environnementales (5B).

- Regroupement de projets axés sur les résultats – Relations internationales (5B2).

- Projet axé sur les résultats – Gestion de notre représentation dans l’arène internationale (5B2c).

Puisqu’il relève de la Direction générale des affaires internationales, le Programme bilatéral partage des informations lors des réunions mensuelles et en raison de son obligation de rendre des comptes au Conseil de l’intégration stratégique sur sa participation à des événements internationaux.

Le Programme bilatéral soutient effectivement les objectifs des politiques et les résultats exposés dans la Structure de gestion pour les résultats 2006-2007 du Ministère. Cependant, il fonctionne indépendamment des autres accords internationaux sur l’environnement. Malgré le caractère nouveau et évolutif de la Structure ministérielle de gestion pour les résultats, le personnel d’EC signale la nécessité et l’intention d’élaborer une stratégie globale, qui pourrait orienter la prise de décisions sur le rôle du Canada dans l’arène environnementale mondiale. Une telle stratégie internationale s’appliquerait à l’ensemble de la structure de gestion pour les résultats et compléterait les grandes orientations stratégiques fixées par le Plan pour les sciences et la technologie, actuellement en gestation.

### 2.3.4	Valeur ajoutée du Programme bilatéral pour le Ministère

Principale constatation

Si le Ministère ne dépense pas l’allocation de 20 %, les fonds sont retournés au FMPM et utilisés sous l’égide du mécanisme multilatéral. L’unique décision à prendre consiste à déterminer si le surcoût du Programme contrebalance les avantages du Programme pour EC, et pourrait donc être mieux utilisé ailleurs, à l’appui des priorités ministérielles. Les données probantes recueillies dans la présente évaluation révèlent qu’en date de 2006, le Programme bilatéral génère des avantages qui en excèdent les surcoûts pour le Ministère.

Constatations détaillées

Pour ce qui est de déterminer s’il est avantageux ou non pour le Ministère de continuer de fournir une part importante de sa cotisation au FMPM au moyen de projets bilatéraux plutôt que de verser directement au FMPM toute sa cotisation en vue d’une redistribution parmi les agences multilatérales (c.-à-d. le mécanisme bilatéral), il faut considérer à la fois les avantages et les inconvénients de l’approche bilatérale. Comme indiqué ci-dessous, le recours au mécanisme bilatéral présente beaucoup plus d’avantages que d’inconvénients.

Principaux avantages

- Cela permet au Canada de promouvoir ses intérêts environnementaux à l’échelle internationale.

  - Cela permet au Canada de faire valoir et de partager à l’échelle internationale son savoir-faire, tant du secteur public que du secteur privé. En particulier, cela donne l’occasion aux entreprises et aux consultants canadiens de participer aux projets. En donnant ces possibilités à la population canadienne, le Programme bilatéral fait en sorte qu’une portion de la cotisation du Canada au Fonds profite directement à l’économie canadienne. En outre, le Programme a quelquefois constitué un tremplin pour les entreprises et les consultants qui, par la suite, décrochent des contrats avec des agences des Nations Unies effectuant des travaux sous l’égide du FMPM. Par exemple, dans la foulée de la fructueuse formation donnée par l’Institut canadien du chauffage, de la réfrigération et de la climatisation dans quelques projets bilatéraux, les services de cet institut ont été retenus pour plus d’une douzaine de projets de formation du PNUE.

- On peut évoquer ces avantages économiques pour justifier les dépenses publiques du Canada sur les enjeux internationaux.

- Cela permet à EC/au Canada de mieux représenter ses intérêts aux réunions du Comité exécutif du Fonds multilatéral et à la Réunion des Parties, en raison des connaissances et des expériences acquises dans la réalisation de projets dans les pays en développement et grâce aux relations et aux réseaux forgés durant le processus.

- Cela permet à EC de revendiquer une responsabilité plus directe dans le succès du FMPM, dans l’élimination graduelle des SACO et dans la protection de la couche d’ozone. EC peut circonscrire précisément les mesures concrètes qu’il a contribué à implanter pour faire réellement diminuer les SACO, non seulement au pays mais aussi dans le monde entier.

- Cela permet à EC d’être plus directement exposé aux préoccupations environnementales des pays en développement, lesquelles peuvent ensuite éclairer la formulation des politiques et des programmes internationaux. L’expérience et les compétences acquises pourraient être appliquées à d’autres activités internationales, lorsque s’atténuera l’intensité des travaux effectués sous l’égide du FMPM.

Principaux inconvénients

- Les surcoûts administratifs du Programme bilatéral (estimés à 44 000 $/année). Cet argent pourrait être affecté à d’autres priorités ministérielles.

### 2.3.5	Options dans le cadre du mécanisme bilatéral

Principale constatation

EC pourrait envisager d’impartir ses projets à d’autres agences, ce qu’il a d’ailleurs fait occasionnellement quand c’était justifié. Dans certains cas, cette solution peut cependant réduire le contrôle exercé sur la gestion des fonds et alourdir les problèmes administratifs. Dans d’autres cas, d’autres agences peuvent mettre à contribution des compétences et des capacités additionnelles pour surveiller sur le terrain le déroulement des projets. Au fil des ans, le gouvernement canadien a resserré ses règles relatives à la gestion des cotisations, ce qui complique le recours à des tierces parties (comme les agences des Nations Unies), qui ont leurs propres règles et procédures particulières concernant la gestion et la comptabilisation des fonds. Par conséquent, même si la coopération avec de telles agences comporte certains avantages, elle peut également alourdir les problèmes de bureaucratie et d’administration. Le Programme bilatéral envisage donc l’impartition de projets particuliers lorsque cette option s’avère clairement avantageuse et justifiée, mais il ne le fait pas de façon systématique. En outre, quand les capacités internes d’EC ne suffisent pas, le Programme bilatéral conserve l’option de recourir à des consultants professionnels pour aider à la réalisation et à la surveillance des projets.

## 2.4	Leçons tirées

Le Protocole de Montréal est considéré comme une « réussite environnementale remarquable, [qui] sert de modèle aux nouveaux traités environnementaux ». Les éléments probants recueillis lors de la présente évaluation démontrent les principales leçons tirées et les pratiques exemplaires qu’EC pourrait envisager et utiliser dans l’application d’autres accords internationaux et mécanismes financiers. D’après la revue documentaire et les entrevues effectuées, le succès du Fonds multilatéral et du Programme bilatéral d’EC est clairement attribuable à l’interaction de divers facteurs :

- Un mécanisme bilatéral peut être une façon efficace de mettre en œuvre un accord environnemental multilatéral.

- Une approche exhaustive, holistique et basée sur le cycle de vie aide à ordonnancer et à concrétiser adéquatement les objectifs environnementaux internationaux.

- La participation des intervenants et le soutien politique des pays bénéficiaires assurent au niveau local le sentiment de propriété et d’engagement qui est nécessaire à l’exécution des engagements résultant des ententes internationales sur l’environnement.

- Les projets qui combinent le transfert technologique et le renforcement des capacités peuvent se révéler considérablement plus efficaces que le simple renforcement des capacités.

- L’institutionnalisation du changement (p. ex. par l’introduction de lois ou de systèmes de contingentement) permet d’encadrer ou de renforcer le changement comportemental (p. ex. amélioration des pratiques de gestion des frigorigènes; moindre utilisation des SACO).

- Le succès de la gestion d’un projet environnemental dans un pays en développement est influencé par la capacité de nouer des partenariats avec les parties concernées ainsi que par le dévouement, la collaboration et les compétences du personnel, tant du pays donateur que du pays bénéficiaire.

# 3.0	CONCLUSION

La Division de l’évaluation conclut que le Programme bilatéral d’EC a réussi à obtenir les impacts ultimes escomptés en aidant les pays bénéficiaires à atteindre les cibles environnementales prescrites par le Protocole de Montréal. Des équipements ont été adéquatement transférés, mis en service et adaptés aux besoins locaux. En moyenne, on a formé 35 % de participants de plus que prévu, et les participants ont qualifié la formation de bonne ou excellente. Certains impacts des activités de formation ont été pérennisés par le pays bénéficiaire après l’achèvement du projet; ainsi, des instituts de formation reconnus ont intégré à leur programme d’études le thème des bonnes pratiques de réfrigération, et dans certains pays de l’Article 5 la formation est devenue une activité obligatoire et financée.

Il existe de l’information démontrant que la technologie a été utilisée et que la formation a été appliquée, mais le niveau de détail varie d’un projet à l’autre. Les projets échantillonnés ont donné lieu à l’adoption de politiques et de lois sur la réduction des SACO. Même s’il est impossible pour EC de surveiller dans un autre pays la mise en application des politiques et des lois régissant les importations, le fait que les pays bénéficiaires échantillonnés aient dépassé les cibles fixées pour 2005 par le Protocole de Montréal indique que les lois sont effectivement mises à exécution.

Dans 75 % des projets échantillonnés, les secteurs public et privé du Canada ont fourni des compétences et des technologies. Divers facteurs contribuent à l’utilisation du savoir-faire canadien : l’expérience du Canada dans la formation des techniciens et dans la récupération, le recyclage et la gestion des halons; la capacité de nombreux Canadiens à s’exprimer dans les deux langues officielles; l’expérience des fonctionnaires canadiens du Canada en matière de réglementation dans l’atteinte des cibles du Protocole de Montréal. D’un autre côté, certains obstacles empêchent le Canada d’intensifier sa contribution, soit le fait que d’autres donateurs possèdent une expérience similaire en matière de réglementation et de formation, et que les experts canadiens doivent pouvoir s’exprimer facilement en espagnol lorsque des projets sont réalisés dans des pays latino-américains.

Le Programme bilatéral a contribué à l’atteinte des grands objectifs de la politique étrangère du Canada, énoncés dans les documents Le Canada et le monde (1995) et L’énoncé de politique internationale (2005), en aidant activement les pays en développement à renforcer leurs capacités d’éliminer graduellement les substances nocives pour l’ozone, grâce au transfert de savoir-faire et d’équipements canadiens. Le Programme bilatéral a permis de créer des partenariats et des réseaux et de mieux comprendre ce dont les pays bénéficiaires ont besoin pour combattre les problèmes environnementaux planétaires et appliquer les accords internationaux.

EC a fait preuve d’efficience dans la conception du Programme et l’utilisation des ressources. Les paramètres du Fonds multilatéral assurent une efficience dans la conception des projets, l’allocation des ressources et la reddition de comptes quant à l’utilisation des fonds. Sur le plan des intérêts ministériels, le choix des projets cadre avec l’accent historique placé par EC sur les pays en développement des Amériques, l’Inde et la Chine, ainsi qu’avec la capacité du personnel et des ressources d’EC à appuyer la mise en œuvre des projets. Le modèle logique, qui illustre comment le Programme d’EC entend obtenir les impacts escomptés, a du sens mais pourrait être renforcé de façon à soutenir les exigences de mesure du rendement. Entre les années financières 2001-2002 et 2004-2005, plus de la moitié des frais administratifs du Programme ont été recouvrés en tant que frais d’appui du FMPM, et les surcoûts annuels du Programme pour le Ministère équivalent à environ 5 % du montant total consacré aux projets bilatéraux durant cette période.

Les éléments probants recueillis indiquent que le Programme bilatéral d’EC amène une valeur ajoutée aux pays bénéficiaires et au Fonds multilatéral, tout en soutenant les grands objectifs environnementaux et internationaux d’Environnement Canada et du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. Même si le Programme a atteint ses objectifs et est bien géré, il est exécuté en l’absence d’un cadre ministériel de gestion couvrant également les autres ententes environnementales internationales.

La poursuite de l’utilisation des mécanismes bilatéraux par le Canada relève d’une décision de politique; le recours au mécanisme bilatéral comporte à la fois des avantages et des inconvénients. Pour ce qui est des avantages, le Programme bilatéral permet au Canada de faire valoir ses objectifs dans le cadre du Protocole de Montréal et d’autres tribunes environnementales internationales. L’unique inconvénient du Programme bilatéral réside dans ses surcoûts (44 K$ ($C) par année), qui pourraient servir à d’autres priorités ministérielles. Dans l’ensemble, les avantages du Programme dépassent de loin ses surcoûts administratifs. À l’intérieur du mécanisme bilatéral, il est toujours possible de recourir à l’impartition, mais l’expérience indique que l’impartition à d’autres agences n’est pas toujours pratique ou efficace, bien qu’elle demeure une option dans le cas des projets où une agence particulière peut apporter des compétences et des ressources supplémentaires.

Les leçons tirées du Programme bilatéral d’EC relevant du Fonds multilatéral du Protocole de Montréal pourraient s’appliquer à d’autres ententes internationales sur l’environnement. Parmi ces leçons, la principale est la constatation qu’un mécanisme bilatéral peut constituer une façon efficace de mettre en œuvre un accord environnemental multilatéral.

# 4.0	RECOMMANDATIONS

On pourrait prendre des mesures visant à rehausser la valeur ajoutée du Programme bilatéral, tant pour le Ministère que pour la communauté mondiale.

1.	Intensifier la mesure du rendement du Programme bilatéral d’EC au niveau des projets.

- Ajuster les résultats escomptés du Programme bilatéral

À la lumière des activités soutenues par les projets du Programme bilatéral au cours des cinq dernières années, et des activités devant être financées à l’avenir, EC doit actualiser le CGRR en fonction des conditions actuelles. Par la même occasion, on pourrait envisager d’axer le modèle logique sur les résultats environnementaux recherchés au niveau des projets, et de regrouper au niveau des programmes l’information portant sur l’utilisation des compétences et des technologies canadiennes et sur le soutien apporté aux objectifs de la politique étrangère du Canada.

- Accroître l’analyse de la portée du Programme et de la contribution des intervenants

Même si un certain nombre d’associations professionnelles et d’instituts de formation ont collaboré jusqu’à présent aux projets d’EC, ils pourraient contribuer davantage aux étapes de surveillance et de déclaration des projets, ce qui les aiderait à pérenniser les bonnes pratiques et à rejoindre d’autres bénéficiaires (ministères gouvernementaux, ateliers d’entretien, hôpitaux, industrie hôtelière, firmes d’importation, entreprises de réfrigération des aliments, techniciens non formés dans le secteur informel). À cette fin, il pourrait être utile de modifier les conditions du Programme pour permettre à EC de conclure de nouveaux accords relatifs à des contributions, non seulement avec les gouvernements bénéficiaires mais également avec des associations professionnelles, des instituts publics et privés de formation et d’autres organisations locales dont la contribution aux projets s’est avérée utile. Cette recommandation tient compte du fait qu’en vertu des règles du Comité exécutif, les projets devraient quand même être approuvés par le représentant officiel du pays en développement, soit l’Unité nationale de l’ozone.

- Mener des études ciblées sur les retombées des activités d’EC

Même si l’évaluation a mis au jour une abondante information venant confirmer les impacts du Programme bilatéral, il est évident que pour certains impacts (p. ex. « Les bénéficiaires de la formation transfèrent leurs compétences à des collègues »), l’information est difficile à obtenir. Pour recueillir davantage d’informations sur le rendement sans alourdir le fardeau de déclaration imposé aux gouvernements bénéficiaires ni accroître les dépenses d’EC, le Programme pourrait mener des études et des enquêtes dans des domaines ciblés, par exemple sur les projets comportant des dépenses plus élevées dans des secteurs où l’on s’interroge sur des questions de conformité ou de rendement.

2.	Faire connaître les principaux impacts du Programme bilatéral d’EC.

- S’assurer que la haute direction est régulièrement informée des principaux impacts des projets

À l’heure actuelle, sauf pour les rapports annuels produits en vertu de la LCPE et les rapports ministériels sur le rendement, qui sont très brefs, les résultats des projets ne sont communiqués à la haute direction que de manière ponctuelle. La haute direction devrait être tenue au courant de l’avancement d’au moins quelques-uns des principaux projets en cours, notamment parce que la majorité des projets offrent des exemples de réussites dont le Ministère pourrait se servir pour mettre en évidence son rôle. Par exemple, un bref rapport annuel à la haute direction, basé sur une information cumulative (p. ex. par pays ou par secteur, principaux résultats environnementaux obtenus, utilisation du savoir-faire canadien, appui aux objectifs de la politique étrangère du Canada) pourrait servir à alimenter les processus décisionnels.

- Améliorer les liens du Programme bilatéral d’EC avec les autres objectifs ministériels ainsi que les ententes et stratégies internationales

Bien que le Programme bilatéral contribue clairement au résultat stratégique du Ministère « Les Canadiens et leur environnement sont protégés contre les effets de la pollution et des déchets », on pourrait l’intégrer davantage à d’autres objectifs et accords internationaux. Nous recommandons que le Ministère, lorsqu’il élaborera une stratégie ou un cadre environnemental international, y intègre solidement le Programme bilatéral et mette à profit l’expérience de ce dernier en matière de gestion de projets internationaux ainsi que les leçons qu’il en a tirées.

# 5.0	RÉPONSE DE LA DIRECTION

Recommandation 1a)

Le Ministère est d’accord avec la recommandation. Lors de la préparation d’une nouvelle présentation au Conseil du Trésor (CT) concernant le programme de contribution, le Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats (CGRR) et son modèle logique ont été actualisés pour tenir compte des conditions actuelles et prévues. Le nouveau modèle  logique établit une nette différence entre les activités de base qui continueront d’être réalisées dans le cadre de projets bilatéraux (telles que le transfert de technologies et la formation) et les activités secondaires qui seront probablement réalisées moins fréquemment à l’avenir (comme la démonstration de technologies et les initiatives de sensibilisation du public).

Tel que recommandé par l’évaluation, toutes les activités définies dans le nouveau modèle logique sont clairement reliées aux résultats environnementaux recherchés au niveau des projets. On a aussi mis davantage en évidence les liens réciproques entre les diverses activités et les niveaux des impacts. De plus, au lieu d’inclure des activités de projets précises reliées 1) à l’utilisation du savoir-faire et de la technologie canadiens et 2) au soutien des objectifs de la politique étrangère du Canada, le nouveau CGRR indique que l’information ayant trait à ces objectifs sera tout simplement regroupée à un plus haut niveau. Il faut toutefois remarquer que les modifications au CGRR et au modèle logique sont tributaires de l’approbation du CT.

Responsabilité fonctionnelle concernant la recommandation :

- Sous-ministre adjoint (SMA)

- Direction générale des affaires internationales (DGAI)

Personne-ressource :

- Gestionnaire, Programme du Protocole de Montréal

Calendrier :

- On s’attend que le CT approuve, d’ici la fin mars 2007, les nouvelles conditions, le CGRR et le modèle logique.

Recommandation 1 b)

Le Ministère est d’accord avec la recommandation, bien que certains obstacles à surmonter puissent restreindre la mesure dans laquelle les associations professionnelles et les instituts de formation du pays en développement participeront aux étapes de déclaration et de rapport des projets. Tout d’abord, comme le souligne la recommandation, l’Unité nationale de l’ozone (UNO) du pays en développement est la représentante du pays concernant les projets, selon les règles et les pratiques du comité exécutif du Fonds multilatéral. Les UNO sont souvent situées ou hébergées dans des ministères de l’Environnement ou des organismes environnementaux qui pourraient s’estimer mieux placés pour prendre en charge la surveillance et la déclaration des projets, puisqu’ils en sont en fin de compte responsables. Deuxièmement, certains des pays les moins avancés n’ont tout simplement pas d’associations professionnelles ou d’instituts de formation disposant d’une capacité suffisante pour réaliser les activités exhaustives de suivi des projets. Compte tenu de ces limites, toutefois, on déploiera des efforts supplémentaires pour garantir la participation de telles organisations à la surveillance et à la déclaration, dans la mesure du possible.

Conformément à cette recommandation, la nouvelle présentation au CT concernant le programme propose d’ajouter à la liste des bénéficiaires éventuels des contributions, « les universités, les instituts de formation, les instituts de recherche et les associations professionnelles reconnues dans les pays en développement qui ont signé le Protocole de Montréal et qui sont admissibles à de l’aide aux termes du Protocole ».  Le Ministère convient que la possibilité de conclure des accords de contribution directement avec ces organisations faciliterait non seulement la participation de telles organisations à la surveillance et à la déclaration, mais aussi, dans certains cas, à la mise en œuvre de certaines activités de projets.

Responsabilité fonctionnelle concernant la recommandation :

- SMA, DGAI

Personne-ressource :

- Gestionnaire, Programme du Protocole de Montréal

Calendrier :

- On s’attend que le CT approuve, d’ici la fin de mars 2007, les nouvelles conditions, y compris la modification des listes des bénéficiaires admissibles aux contributions. À partir de cette date, le Ministère envisagera la possibilité d’accroître la participation des intervenants susmentionnés pour chaque nouveau projet approuvé, en consultation avec l’Unité nationale de l’ozone du pays bénéficiaire.

Recommandation 1c)

Le Ministère est d’accord avec la recommandation. Dans le cas de certains projets, il s’est avéré difficile d’obtenir des renseignements complets et fiables sur certains des impacts prévus. Il serait utile d’investir dans certaines études et enquêtes ciblées, portant sur certains projets clés, afin d’améliorer le niveau des renseignements dans de tels cas. Cela s’est fait à l’occasion, mais on pourrait procéder de manière plus systématique. Par exemple, on pourrait choisir un ou deux projets par année pour faire l’objet d’une telle étude/enquête ciblée. Le programme étudiera les diverses options à cet égard, ainsi que les coûts connexes, et prévoira une activité et un budget pour une étude/enquête dans au moins un pays bénéficiaire lors de la préparation du budget annuel d’administration du programme pour 2007-2008, et au cours des années subséquentes. Ces budgets d’administration annuels exposent le niveau des frais de soutien à récupérer des projets à des fins d’administration au cours de chaque année financière, et les activités précises qu’on prévoit réaliser dans le cadre de ces budgets.

Responsabilité fonctionnelle concernant la recommandation :

- SMA, DGAI

Personne-ressource :

- Gestionnaire, Programme du Protocole de Montréal

Calendrier :

- Au moins une étude sur les impacts des projets sera réalisée d’ici la fin de l’année financière 2007-2008.

Recommandation  2a)

Le Ministère est d’accord avec la recommandation. Un bref rapport annuel sera préparé à la fin de chaque année financière pour donner un aperçu des principaux résultats de tous les projets en cours et des projets achevés au cours de l’année. Ce rapport comprendrait des renseignements sur la valeur totale de chaque projet, ses objectifs, les résultats clés, y compris, s’il y a lieu, des données sur l’élimination des substances appauvrissant la couche d’ozone (SACO), et toute leçon intéressante tirée du projet ou d’autres faits saillants. Tel que recommandé, le rapport regroupera aussi l’information sur l’utilisation du savoir-faire canadien dans les projets et sur la mesure dans laquelle le projet est cohérent ou appuie les objectifs de la politique étrangère du Canada.

Responsabilité fonctionnelle concernant la recommandation

- SMA, DGAI

Personne-ressource :

- Gestionnaire, Programme du Protocole de Montréal

Calendrier :

- On préparera un bref rapport annuel d’ici la fin d’avril 2007 pour l’année financière 2006-2007. Un rapport annuel plus complet sera préparé d’ici la fin de l’année financière 2007-2008.

Recommandation 2b)

Le Ministère est d’accord avec la recommandation. Tel qu’indiqué dans la recommandation, dans le cas de la nouvelle structure des projets axés sur les résultats du Ministère, le Programme bilatéral est clairement intégré aux programmes plus généraux d’EC qui appuient particulièrement l’élimination graduelle des SACO et, plus généralement, l’amélioration de la qualité de l’air. De plus, le Programme bilatéral contribue à d’autres projets axés sur les résultats (PAR) du Ministère, y compris la protection et la promotion à l’échelle internationale des intérêts du Canada en matière d’environnement  et le progrès des solutions technologiques canadiennes.

Étant donné la nature internationale du Programme bilatéral, il pourrait effectivement être intégré davantage aux objectifs internationaux du Ministère. Le rapport annuel à la haute direction, dont il est question dans la réponse à la recommandation 2a ci-dessus, pourrait favoriser une telle intégration de haut niveau. De plus, on s’attend que la relocalisation du programme, en 2006-2007, au sein de la Direction générale des affaires internationales et particulièrement de la Division des affaires bilatérales aura aidé à favoriser et continuera de favoriser une telle intégration. Lors de la mise à jour des PAR en 2007-2008, la contribution du Canada au PAR « Protection et promotion à l’échelle internationale des intérêts du Canada en matière d’environnement » et sa relation avec ce PAR seront clairement soulignées dans le PAR ainsi que dans les sous-éléments du projet axé sur les résultats (SEPAR), particulièrement les SEPAR ayant trait aux affaires bilatérales et aux Amériques.

Tel que recommandé, le Programme bilatéral sera bien intégré à l’élaboration d'une stratégie ou d’un cadre ministériel, et contribuera à la stratégie/au cadre sa précieuse expérience en matière de gestion de projets internationaux. La possibilité d’établir des liens avec la stratégie du Ministère sur la science et la technologie sera également envisagée.

Responsabilité fonctionnelle concernant la recommandation :

- SMA, DGAI

Personne-ressource :

- Gestionnaire, Programme du Protocole de Montréal

Calendrier :

- Tel qu’indiqué, une intégration plus poussée du programme avec les objectifs plus généraux du Ministère est déjà en cours et se poursuivra de façon permanente. Puisque le calendrier pour la préparation éventuelle d’une stratégie ou d’un cadre environnemental international n’est pas arrêté, il n’est pas encore possible de déterminer quand le programme serait intégré à une telle stratégie ou un tel cadre.

# Annexe 1   Parties de l’Article 5

| Albanie Algérie Angola Antigua-et- Barbuda Argentine Arménie Bahamas Bahreïn Bangladesh Barbade Belize Bénin Bolivie Bosnie- Herzégovine Botswana Brésil Brunéi Darussalam Burkina Faso Burundi Cambodge Cameroun République centrafricaine Tchad Chili Chine Colombie Comores République démocratique du Congo | Costa Rica Côte d'Ivoire Croatie Cuba Chypre Djibouti Dominique République dominicaine Équateur Éygpte El Salvador Éthiopie Micronésie, États fédérés de Fidji Gabon Gambie Ghana Grenade Guatemala Guinée Guyana Haïti Honduras Inde Indonésie Iran, République islamique d’ | Jamaïque Jordanie Kenya Kiribati Corée, République populaire démocratique de Corée, République de Koweït Kirghizistan République démocratique populaire lao Liban Lesotho Libéria Jamahiriya arabe libyenne Madagascar Malawi Malaysia Maldives Mali Malte Îles Marshall Mauritanie Maurice Mexique Moldova Mongolie Maroc | Mozambique Myanmar Namibie Nauru Népal Nicaragua Niger Nigéria Oman Pakistan Palaos Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Pérou Philippines Qatar Roumanie Rwanda Saint-Kitts-et-Nevis Sainte-Lucie Saint-Vincent-et-les-Grenadines Samoa Arabie saoudite Sénégal Serbie-et-Monténégro Seychelles Sierra Leone | Singapour Îles Salomon Somalie Afrique du Sud Sri Lanka Soudan Suriname Swaziland République arabe syrienne Tanzanie, République unie de Thaïlande Ex-République yougoslave de Macédoine Togo Tonga Trinité-et-Tobago Tunisie Turquie Tuvalu Ouganda Émirats arabes unis Uruguay Vanuatu Venezuela Vietnam Yémen Zambie Zimbabwe |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Annexe 2   Cadre d’évaluation

| Questions d’évaluation | Indicateurs | Méthodologie/sources d’information |
| --- | --- | --- |
| Efficacité Atteinte des résultats et rendement global |
| Qu’est-ce que le Programme bilatéral d’EC a permis de réaliser? Est-ce que les résultats obtenus correspondent aux objectifs du Programme? | Résultats réels par rapport aux objectifs généraux Résultats réels par rapport aux résultats escomptés Cotes de rendement des projets | Revue des dossiers/documents Requêtes au CT (1993, 1995, 2000, 2002); CGRR 2002 Évaluation du Secrétariat du Fonds et études théoriques Rapports périodiques annuels d’EC Accords relatifs à des contributions avec les pays bénéficiaires, et rapports périodiques en découlant Rapports d’achèvement de projet d’EC Plans d’activités d’EC Entrevues Programme bilatéral d’EC Représentants du FMPM Autres ministères fédéraux : ACDI, MAECI, Industrie Canada, Agriculture Canada Représentants des UNO d’un échantillon des projets d’EC |
| Quelle a été l’utilisation/la niche du savoir-faire canadien? | Capacité et utilisation des compétences, des biens et des services canadiens, par secteur et pays | Revue des dossiers/documents Propositions de projet Commentaires du Secrétariat Commentaires du Comité exécutif Entrevues Programme bilatéral d’EC Autres ministères fédéraux : ACDI, MAECI, Industrie Canada, Agriculture Canada Secrétariat du FMPM Donateurs bilatéraux Représentants des UNO d’un échantillon de projets d’EC |
| Quels résultats secondaires ou imprévus ont été obtenus? Est-ce que ces résultats secondaires ou imprévus ont été pris en compte? | Résultats autres que ceux escomptés | Revue des dossiers/documents Rapports d’évaluation de projet Rapports d’achèvement de projet Analyse des résultats de projet Entrevues Programme bilatéral d’EC Autres ministères fédéraux : ACDI, MAECI, Industrie Canada, Agriculture Canada Représentants du FMPM Représentants des UNO d'un échantillon de projets d’EC |
| Quels facteurs ont influencé l’atteinte des résultats? | Facteurs contraignants, facteurs positifs Défis/contraintes, occasions favorables internes à EC/externes à EC | Revue des documents Rapports d’achèvement de projet Cotes de rendement des projets Rapports d’évaluation de projet Rapports périodiques Études théoriques du Secrétariat du FMPM Entrevues Programme bilatéral d’EC Autres ministères fédéraux : ACDI, MAECI, Industrie Canada, Agriculture Canada Représentants du FMPM Représentants des UNO d’un échantillon de projets d’EC |
| Efficience de la conception et de l’utilisation des ressources |
| Dans quelle mesure la conception du Programme et l’utilisation des ressources aident-elles effectivement le pays à réduire la production et la consommation de SACO? | Les consultations menées avec les gouvernements nationaux et avec d’autres ministères fédéraux révèlent que les projets bilatéraux d’EC reflètent : les pays où le Canada peut apporter une valeur ajoutée; l’intérêt, la capacité et l’engagement politique du pays de l’Article 5; la base industrielle de l’économie du pays bénéficiaire; l’intérêt, le savoir-faire, les biens et les services du Canada. Le lien entre d’une part les activités, les extrants et la portée du Programme et, d’autre part, les impacts immédiats, intermédiaires et ultimes (tels qu’indiqués dans le modèle logique de 2002) est plausible et holistique. Coût des projets bilatéraux d’EC (y compris les frais d’appui, les voyages, etc.) pour les années 2002 à 2005 Pourcentage de fonds déboursés dans le cadre des projets bilatéraux d’EC, et pourcentage des fonds inutilisés retournés au Secrétariat pour les années 2002 à 2005 Coût de la participation aux réunions du Comité exécutif et de la gestion du Programme bilatéral d'EC (salaires, honoraires professionnels, voyages, etc.) pour les années 2002 à 2005 | Revue des documents Critères d’admissibilité des projets du FMPM Critères d’admissibilité du Programme bilatéral Rapports financiers d’EC/du FMPM Propositions de projet Rapports d’achèvement de projet Rapports du Comité exécutif Études du FMPM Entrevues Programme bilatéral d’EC ACDI Agences multilatérales |
| Est-ce que la direction a l’information nécessaire pour respecter les exigences de prise de décisions et de reddition de comptes? Est-ce que le CGRR demeure un outil approprié et utile? Quels sont les obstacles à une mise en œuvre fructueuse? | Collecte et analyse des données/informations présentées dans le CGRR 2002 L’information est utilisée dans la prise de décisions, et les progrès sont communiqués sous l’égide du Programme. Le CGRR correspond à l’information exigée par le Comité exécutif. | Revue des dossiers/documents Rapports d’évaluation de projet Autres rapports Politiques du Comité exécutif Entrevues Programme bilatéral d’EC |
| Pertinence du Programme bilatéral |
| Dans quelle mesure les résultats du Programme bilatéral d’EC cadrent-ils avec : les objectifs et priorités du Ministère; les intérêts et priorités des autres ministères fédéraux; les intérêts et priorités des pays bénéficiaires; les objectifs généraux du Protocole de Montréal. | Résultats des projets bilatéraux d’EC par rapport : aux objectifs et priorités du Ministère (y compris la politique internationale d’EC, le CCDE); aux intérêts et priorités d’autres ministères fédéraux (p. ex. énoncé de politique internationale du MAECI, programmes de coopération technique de l’ACDI); aux intérêts et aux priorités des pays de l’Article 5; aux objectifs et cibles généraux du PM. | Revue des dossiers/documents Requêtes au CT Rapports périodiques Programmes des pays bénéficiaires Études théoriques Procès-verbaux des réunions du Comité exécutif Entrevues EC Autres ministères fédéraux : Industrie Canada, Agriculture Canada, MAECI, ACDI FMPM |
| Quelle valeur ajoutée le Programme bilatéral d’EC apporte-t-il aux travaux et aux objectifs du FMPM? | Influence, rôle du Programme bilatéral pour ce qui est de préparer EC à participer au processus décisionnel | Entrevues EC : Programme bilatéral d’EC, DGAI ACDI Autres donateurs bilatéraux Japon, Suède, États-Unis, Allemagne, France Secrétariat du FMPM PNUE Représentants des pays bénéficiaires |
| Considérant les politiques actuellement en place à EC, est-ce que le Programme bilatéral demeure justifié? | Concordance du Programme bilatéral avec le CCDE, le mandat de la DGAI, les priorités du Conseil | Revue des dossiers/documents CCDE, nouvelle structure de résultats et de gouvernance d’EC, PAR/RPAR Entrevues EC Programme bilatéral d’EC Direction générale des affaires internationales |
| Quelles sont les options? | Avantages/désavantages de l’option bilatérale par rapport à une option multilatérale | Revue des documents Entrevues EC (SPE et Affaires internationales) Autres ministères fédéraux Autres donateurs bilatéraux Japon, Suède, États-Unis, Allemagne, France Secrétariat du FMPM |

# Annexe 3   Principaux documents examinés

| Contexte |
| --- |
| Fonds multilatéral aux fins du Protocole de Montréal |  |
| Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol Policies, Procedures and Guidelines http://www.multilateralfund.org/files/Policy47.pdf | Décembre 2005 |
| Situation/perspectives de conformité aux mesures de réglementation du Protocole de Montréal dans les pays visés à l’Article 5 UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/6 | 6 juin 2005 |
| Rapport périodique global au 31 décembre 2004, UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/11 | 1er juin 2005 |
| Bilateral Assistance Program under the Multilateral Fund for the Montreal Protocol: Summaries on Ongoing Projects | Janvier 2005 |
| Final Evaluation Report on Halon Banking Projects for Countries with Low Volumes of Installed Capacities, UNEP/ozL.Pro/EcCom/4410 | 2 novembre 2004 |
| External Evaluation of the Financial Mechanism on the Montreal Protocol, PNUE | Sept. 2004 |
| Desk Study on the Evaluation of Methyl Bromide Projects: Case Study: Post Harvest, Storage and Structures, Dr Jurgen Boye et Dr Otto Muck, consultants | 20 juin 2004 |
| Final Report on the Evaluation of the Implementation of RMPs, UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/7 | 21 novembre 2003 |
| Report Good Practices in Refrigeration Training Program March – May 2003 | Mai 2003 |
| Étude théorique approfondie sur l’évaluation des PGF, UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/14 | 6 mars 2003 |
| Report on Evaluation of Training Projects, UNEP/OzL./ExCom/31/20 | 8 juin 2000 |
| Desk Study on Recovery and Recycling Projects, UNEP/OzL./ExCom/31/18 | 7 juin 2000 |
| Final Report on the 1999 Evaluation of Institutional Strengthening Projects and Draft Follow-Up Action Plan, PNUE | 23 février 2000 |
| Study on the Financial Mechanism of the Montreal Protocol, PNUE | 29 mars 1995 |
| Gouvernement du Canada |  |
| Overview of the Technology Plan and Emerging Issues (chapitre 3.2), Environnement Canada | Octobre 2006 |
| Ébauche du Plan pour les sciences d’Environnement Canada | 27 juillet 2006 |
| Structure de gestion pour les résultats d’Environnement Canada pour 2006-2007, Environnement Canada | 20 avril 2006 |
| Geographic Priorities of EC’s Montreal Protocol Bilateral Program, Environnement Canada | 28 septembre 2005 |
| Environment Canada’s Montreal Protocol Bilateral Cooperation Program Guidelines, Environnement Canada | Juillet 2005 |
| Plan de projets axés sur les résultats : Réduction des flux transfrontaliers de polluants atmosphériques, Environnement Canada | 22 avril 2005 |
| Programme bilatéral d’Environnement Canada dans le cadre du Protocole de Montréal : Dix ans de coopération internationale fructueuse pour l’élimination progressive des substances appauvrissant la couche d’ozone, Environnement Canada | 2003 |
| Énoncé de politique internationale du Canada, gouvernement du Canada, | 2005 |
| Plan d’activités 2004-2006 du Canada dans le cadre du Fonds multilatéral | 16 février 2004 |
| Criteria for EC’s International Bilateral Engagement | 17 décembre 1998 |
| Le Canada et le monde, gouvernement du Canada | 1995 |

| Secteur : Réfrigération |  |
| --- | --- |
| Bénin |  |
| Rapports périodiques 1 à 3 du PNUE | 2002-2004 |
| Rapport sur l’atelier de formation des formateurs douaniers pour le contrôle des substances appauvrissant la couche d’ozone, Cotonou, Bénin | 26 et 28 août 2003 |
| Rapport sur l’atelier de formation des formateurs sur les bonnes pratiques dans le secteur du froid, Cotonou, Bénin | 14 et 18 janvier 2002 |
| UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/44, annexe VII, page 2 | 12 mars 2001 |
| Commentaires d’EC au FMPM sur le PGF du Bénin | 26 octobre 2000 |
| Plan de gestion des frigorigènes pour le Bénin, PNUE et Canada | Octobre 2000 |
| Rapport d’évaluation de projet, Bénin, ONUDI | 1999 |
| Benin Project Completion Report, EC Implementation of the RMP: development of code of good practice for technicians | Non daté |
| Benin Project Completion Report, EC Implementation of the RMP: Training of technicians in good Refrigeration practices | Non daté |
| Utilisation du reliquat restant à percevoir pour la formation des inspecteurs de l’environnement », Théophile C. Worou | Non daté |
| Bolivie |  |
| Progress Report (training programme for customs officers and technical staff in municipalities) | 9 août 2005 |
| Progress Report | 6 août 2005 |
| Bolivia Assessment of Project Results, Environnement Canada | Juillet 2005 |
| Canadian Monitoring Mission: Bolivia Refrigerant Management Project | Mai 2005 |
| Train the Trainers Workshop for Customs Officers | 6 et 8 mai 2004 |
| Mission Report: Cochamba & LaPaz, Bolivia, Environnement Canada | Mai 2004 |
| Draft Report: Training Program on Train the Trainers on Good Refrigeration Practices and Use of Alternatives Organized by Ozone Government Commission of Bolivia (COGO)), ministère du Développement durable et Environnement Canada | Septembre 2003 |
| Refrigerant Management Plan Republic of Bolivia Prepared by Eduardo Iporre Cabrera, PNUE | Septembre 2001 |
| Bolivia Progress Report | Non daté |
| Bolivia Progress Report 3 (janvier-juin 2005) | 2005 |
| Rapport d’achèvement de projet (aide à la préparation de règlements et de normes techniques) | Non daté |
| Chili |  |
| Progress Reports, PNUE | Août 2003, 2004, 2005 |
| 2004 Training Course Report | 2004 |
| Mission Report, Santiago, Chili (6-7 mai 2004), Environnement Canada | Mai 2004 |
| Chile CFC Phase out in the Refrigeration and Air Conditioning Servicing Sector : A Global Strategy | Décembre 2001 |
| Chile Assessment of Project Results | Non daté |
| Cuba |  |
| Rapport : Visite trilatérale à Cuba pour l'entente sur le plan de gestion de l'élimination finale | 17 mars 2003 |
| Project: Refrigerant Management Plan in Cuba, Report from Oficina Technica de Ozono (OTOZ) to Environment Canada | 3 déc. 2001 |
| Refrigerant Management Plan for Cuba Draft Phase out of ODS in the Refrigeration and Air Conditioning Sector Submitted to the Multilateral Fund for the implementation of the Montreal Protocol, Environnement Canada | 8 sept. 1999 |
| Cuba Project Assessment Report | Non daté |
| Project Completion Report, Cub/ref/29/TAS/14 | Non daté |
| Project Completion Report (Implementation of the RMP: Training Programme for Customs Officers) | Non daté |
| Project Completion Report, Cub/Ref/30/tas/15 | Non daté |
| Project Completion Report, Cub/Ref/Tra/12 | Non daté |
| Jamaïque |  |
| Jamaica Progress Report Submitted to Environment Canada | Juin 2005 |
| Evaluation of RMPs and National ODS Phase Out Plans Focusing on Refrigeration Servicing | 9 déc. 2005 |
| Mission Report Kingston & Montegro Bay | 8 et 10 juin 2005 |
| Report for NEPA Refresher Course for Trainers in Good Practices in Refrigeration, Kingston, 16-18 mars 2005 | Mars 2005 |
| Technical Review of Phase I of Jamaica’s Terminal Phase out Management Plan, Institut canadien du chauffage, de la réfrigération et de la climatisation, 10 avril 2004 | 10 avril 2004 |
| Country Report on RMP Projects Evaluated in Jamaica, Stefano Musto | Novembre 2003 |
| Progress Report No. 1 Jamaica, on the implementation of the terminal phase out management plan (TPMP) | 3 juin 2003 |
| Report on Good Practices in Refrigeration Training Programme, NEPA, mars-mai 2003 | Mai 2003 |
| Mission to Jamaica March 11 – 15 2002, EC/PNUD | 11 et 15 mars 2002 |
| Jamaica Project Completion Report Implementation of the RMP: Customs Officers Training programme | Février 2002 |
| Project Completion Report Implementation of the RMP: Training of Trainers in Refrigeration and Certification of Technicians | Février 2002 |
| Project Completion Report: (Training of trainers in refrigeration and Certification system for technicians | Février 2002 |
| Jamaica CFC Phase out in the Refrigeration and Air Conditioning Sector |  |

| Secteur : Halons |  |
| --- | --- |
| Région des Caraïbes |  |
| Final Evaluation Report Regional Halon Bank Management Project for the English Speaking Caribbean (Bahamas, Barbados, Grenada, Guyana, Jamaica and Trinidad and Tobago) M. Chelliah, Consultant | Novembre 2004 |
| Project Cover Sheet: Development of a Halon Bank Management Plan for the English Speaking Caribbean | 16 septembre 1998 |
| Halon Management in the Caribbean: A Guide for Halon Users English speaking Caribbean Halon Management Project: A project under the Montreal Protocol Multilateral Fund | Non daté |
| Travel Report (21-22 novembre), Environnement Canada | Non daté |
| Inde |  |
| Country Evaluation Report of the Halon Phase-Out Programme in India | Juin 2003 |
| National Halon Management and Banking Program Plan | Novembre 2000 |
| Note on Australia-Canada Bilateral Cooperation Project | Non daté |

| Secteur : Bromure de méthyle |  |
| --- | --- |
| Kenya |  |
| Update on Project | Décembre 2003 |
| Project Cover Sheet: Methyl Bromide Replacement | Non daté |

# Footnotes

Gouvernement du Canada, Le Canada et le monde, 1995; Ibid., Énoncé de politique internationale du Canada, 2005. Le gouvernement procède actuellement à la révision des objectifs de sa politique étrangère.

Pour plus de commodité, le Programme d’EC sera appelé dans ce rapport « Programme bilatéral d’EC découlant du Protocole de Montréal ».

Comprendre la couche d’ozone, Service météorologique du Canada, http://www.msc-smc.ec.gc.ca/cd/brochures/understandozonelayer_f.cfm

Programme bilatéral d’Environnement Canada dans le cadre du Protocole de Montréal : Dix ans de coopération internationale fructueuse pour l’élimination progressive des substances appauvrissant la couche d’ozone, Environnement Canada, 2003, p. 2.

Les pays de l’Article 5 sont également appelés « pays bénéficiaires » dans le présent rapport.

Voir la page 64 de Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol Policies, Procedures, Guidelines and Criteria (as of April 2005), Secrétariat du Fonds multilatéral.

L’Allemagne est le seul pays à avoir légiféré pour obliger l’agence d’exécution (Proklima) à utiliser toute cette portion de 20 %.

Les agences multilatérales reçoivent 9 %, compte tenu du fait qu’elles touchent également un financement de base du FMPM.

Rapport périodique global au 31 décembre 2004, Comité exécutif aux fins d’application du Protocole de Montréal, Quarante-sixième réunion, Programme des Nations Unies pour l’environnement, Montréal, 4-8 juillet 2005.

Le montant proportionnel a été réparti sur trois années.

Environment Canada’s Montreal Protocol Bilateral Guidelines,  juillet 2005, pages 95 et 96.

Ibid., page 89.

Ibid., page 79.

Système d’information financière d’Environnement Canada.

Montant du financement approuvé par le Comité exécutif.

Guidelines, 2002, page 97.

Guidelines, p. 95-96.

La version préliminaire du rapport de vérification devrait être achevée en décembre 2006.

Compte rendu du Comité d’évaluation, 1er mars 2006.

Dans la présente évaluation, « impact » équivaut à « résultat ». Dans le CGRR 2002 d’EC, l’expression « impact immédiat » désigne les résultats qu’on escompte obtenir directement après l’exécution de l’activité.

Dans les six autres projets, les activités menées ne prévoyaient pas le transfert d’équipement.

Ces cotes sont basées sur leur évaluation personnelle de l’atelier, et non sur une analyse officielle des besoins.

Chili, Rapport d’évaluation de projet, page 13.

Cuba, Rapport d’évaluation de projet, page 18.

Visite trilatérale à Cuba pour l’entente sur le plan de gestion de l’élimination finale, 17 mars 2003, p. 61.

Project Completion Report, Implementation of the RMP: Training of Trainers in Refrigeration and Certification of Technicians, Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération, 10 avril 2004.

Draft Report:  Training Program on Train the Trainers on Good Refrigeration Practices and Use of Alternatives Organized by the Government of Bolivia (COGO), and Environment Canada, septembre 2003.

Draft Report:  Training Program on Train the Trainers on Good Refrigeration Practices and Use of Alternatives Organized by the Government of Bolivia (COGO), and Environment Canada, septembre 2003.

Atelier de la phase 1, 24-28 mars.

Rapport d’achèvement de projet, Jamaïque.

Un « atelier d’entretien » est un lieu de travail.

Étude théorique approfondie sur l’évaluation des PGF, UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/14.

Gouvernement du Canada, Le Canada et le monde, 1995; ibid., L’énoncé de politique internationale, 2005. Le gouvernement procède actuellement à la révision de ses objectifs en matière de politique étrangère.

Criteria for EC’s International Bilateral Engagement, 17 décembre 1998, Environnement Canada. À notre connaissance, aucun autre critère d’engagement bilatéral n’a été établi depuis 1998.

Étude théorique approfondie sur l’évaluation des PGF, UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/14, p. 4

Décision 38/65 du Comité exécutif.

Environnement Canada, « Criteria for EC’s International Bilateral Engagement », 17 décembre 1998. Selon un représentant d’EC, le Comité d’examen international est demeuré en activité jusqu’à la réorganisation ministérielle de 2004.

« Environment Canada’s Montreal Protocol Bilateral Cooperation Program Guidelines », juillet 2005;

« Geographic Priorities of EC’s Montreal Protocol Bilateral Program », 28 septembre 2005.

http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrkti/tdst/frndoc/tr_homep.html, Statistique Canada.

Le Chili constitue l’exception parmi les pays échantillonnés.

Les extrants sont définis comme étant des produits ou des services directs découlant des activités du Programme bilatéral.

Il existe peu de données sur les surcoûts des autres donateurs bilatéraux. Un donateur bilatéral a indiqué n’avoir jusqu’à maintenant effectué aucune analyse sur cette question; un autre donateur signale qu’il n’a jamais recouvré ses frais administratifs auprès du Fonds, et qu’il finance à l’interne son programme, d’envergure relativement faible.

Système d’information financière d’Environnement Canada.

On entend par « certains donateurs bilatéraux » les donateurs qui ont utilisé le mécanisme bilatéral durant plus de deux années consécutives au cours des années civiles 2000 à 2005.

Les frais de voyage ne comprennent pas, par exemple, la participation aux réunions du Comité exécutif et aux Rencontres des Parties, puisque même en l’absence de programme bilatéral Environnement Canada devrait de toute façon assister à ces réunions et assumer ces coûts.

Durant les années civiles 2004 et 2005, les États-Unis ont fourni directement à la Banque mondiale au moins une partie de leur allocation de 20 %, afin d’accélérer les efforts d’élimination des CFC en Chine. Même si cette façon de procéder n’a pas été répétée depuis, elle mérite d’être considérée.

Programme bilatéral d’Environnement Canada dans le cadre du Protocole de Montréal : Dix ans de coopération internationale fructueuse pour l’élimination progressive des substances appauvrissant la couche d’ozone, Environnement Canada, 2003, p. 2.

En raison d’un changement de priorités, l’arrimage du Programme bilatéral avec le Cadre pour la compétitivité et la durabilité de l’environnement n’a été examiné qu’au niveau du concept général (p. ex. le lien avec le commerce et les intérêts des autres parties), et non au niveau des principes particuliers.

Nous n’avons pas interviewé de fournisseurs canadiens, puisque certains d’entre eux ne sont plus en affaires. En outre, au lieu de faire un sondage comme prévu auprès des représentants des UNO, nous avons plutôt décidé de les interviewer, pour recueillir une information plus approfondie.

Une question comparant l’efficience et la réactivité des mécanismes multilatéraux par rapport aux mécanismes bilatéraux a été écartée, puisque cette question était considérée inappropriée, puisque les deux mécanismes sont compatibles et engendrent des avantages différents.

# Text boxes

100

80

60

40

20

0

Bilatéral : 0,1 milliard ($US), 5 % du FMPM

Mulitilatéral : 1,7 milliard ($US), 95 % du FMPM

120

Allemagne

Italie

Suède

Canada

France

Suisse

Japon

Australie

Donateurs

Pourcentage